ОТЧЕТ

о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых

показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию

конкуренции в Добринском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы за 2023 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель мероприятия  | Наименование показателя | Значение показателя | Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя | Информация об исполнении мероприятий |
| установлен-ное на 2023 год | Фактическое значение 2023 года |
|  | 1. Рынок услуг дополнительного образования детей |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, расширение спектра предоставляемых услуг частными организациями дополнительного образования детей | Доля детей, занимающихся в организациях частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 2,2 |  2,2 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей от 5 до 18 лет | На рынке услуг дополнительного образования детей зарегистрировано 2 индивидуальных предпринимателя (репетиторство).  |
| Внедрение системы ПФДО в учрежденияхдополнительного образования (нарастающим итогом), единиц | 3 |  3 | Оказание методической и консультативной помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности.  |  Во всех учреждениях дополнительного образования района (МБУ ДО ДЮЦ "Ритм" п. Добринка, МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п. Добринка, МАУ ДО ДООЦ (ФК и С) п. Добринка Липецкой области) функционирует система ПФДО (персонифицированного финансирования дополнительного образования). Количество зачислений по системе ПФДО в организациях дополнительного образования составляет 2118. Организации дополнительного образования реализуют 26 образовательных программ, внесенных в портал ПФДО. Направленности реализуемых программ: физкультурно-спортивные, туристско-краеведческие, естественнонаучные, художественные. Постановлением администрации Добринского муниципального района №853 от 04.09.2023г. определен норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, он составляет 5 часов в неделю.Выдано 4746 сертификатов персонифицированного финансирования. В 2023 году обращений на оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей не поступало |
|  | 2. 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами  |
|  | Повышение удовлетворенности потребителей и доступности лекарственного обеспечения на территории района, повышение доступности лекарственных препаратов для медицинского применения | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 25,2 |  29,7 | 2.1. Формирование и актуализация базы организаций, находящихся на территории Добринского муниципального района на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | Реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами актуализируется на постоянной основе. По состоянию на 01.01.2024 года на территории Добринского муниципального района располагается 9аптечных организаций, из них 8 частной формы собственности.Количество аптечных точек -37.Из них «ОГУП «Липецкфармация» - 5 ГУЗ «Добринская ЦРБ»- 21, остальные 11 - частной формы собственности (ООО «Альфа» (1), ООО «Юнафарм» (2), ООО «Ясень» (1); ООО «Городская аптека» (2), ООО «Вита Плюс» (2); ООО «Мфармация» (1), АО «Тандер» (1), ООО «Либерти» (1).Доля организаций частной формы собственности в данной сфере составляет 29,7 процентов. |
|  |  3. Рынок ритуальных услуг |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение качества предоставления ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентовДоля созданных и размещенных реестров кладбищ и мест захоронений на них на портале государственных и муниципальных услуг от общего количества существующих кладбищ, процентов | 100 | 100 | 3.1.Формирование и актуализация статистической базы организаций, находящихся на рынке ритуальных услуг Добринского муниципального района, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)3.2.Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них3.3. Ведение реестра кладбищ и мест захоронений с размещением  реестра на региональном портале государственных и муниципальных услуг и информирование населения о создании реестра3.4.Размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | Сформирован и актуализирован реестр участников, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг. В реестр входят организации частной формы собственности. Реестр размещен на официальном сайте муниципального образования по адресу: <https://www.admdobrinka.ru/index_sub22_sub1.html>. Рынок ритуальных услуг имеет перспективы развития, связанные с тенденцией к сохранению превышения числа умерших над числом родившихся. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и уровня обеспеченности клиента.Осуществлен сбор информации от муниципальных образований поселений Добринского района о действующих кладбищах и местах захоронения. Результат: на территории района расположено 44 кладбища, из них 41 поставлены на кадастровый учет в едином государственном реестре недвижимости. Одно в процессе оформления. Кладбища  являются муниципальной собственностью, и находятся в ведении администраций сельских поселений.  На сайте муниципального образования в разделе «Развитие конкуренции» создан подраздел «Похоронное дело», где размещены:- Федеральный закон РФ от12.01.1996г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;-реестр кладбищ и мест захоронений на них;-реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории районаСсылка:<https://www.admdobrinka.ru/index_sub22_sub1.html>Не проводилось. Срок исполнения 2025 г. |
|  | 4.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности, за исключением проектирования.Определение мер оптимизации условий проведения конкурсных процедур, повышения качества управления закупками в сфере дорожного строительства  | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | 100 | 100 | 4.1.Проведение конкурсных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт автомобильных дорог муниципального значения4.2.Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке и анализ полученных эффектов от принятых мер | По итогам 2023 года на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования) были задействованы 7 организаций частной формы собственности, которые выполняли работы (услуги) в рамках заключенных муниципальных контрактов с администрацией Добринского муниципального района (ООО "Ай-Групп", ООО "Дан-Трест", ИП Хрущёв Д. В, ООО "Центрдорстрой", ООО "Спецстрой",ООО «Агрострой»).Выполнены работы по ремонту автомобильных дорог, общей протяженностью 16 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 13,7 км, а также 120м. тротуара в тротуарной плитке:п. Добринка, ул. Эртеля, с. Дурово, ул. Садовая, д. Слава,ул. Комсомольская,с. Новочеркутино, ул. 8 Марта, д. Александровка 1-я , ул. Тихая, с. Чамлык Никольское, ул. Полевая, с. Богородицкое, ул. Богородицкая, с. Нижняя Матренка ,ул. Спортивная, ж.д.ст. Хворостянка, ул. Октябрьская, п. Добринка,, ул. Ленинская, с. Георгиевка, ул.Центральная, с. Павловка, ул. Центральная, д. Андреевка ул. Заречная, ремонт автодороги в д.Ольговка и участка дороги в п.Добринка. На выполнение ремонта дорог в текущем году было затрачено 61,8 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета 26,6 млн. руб., местного бюджета 35,2 млн.руб. |
|  |  5.Рынок теплоснабжения ( производство тепловой энергии) |
|  | Повышение эффективностисистемы теплоснабжения в Добринском муниципальном районе, сохранение достигнутого уровня развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 50 | 50 | 5.1.Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района»муниципальной программы «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Добринского муниципального района5.2. Заключение концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов систем теплоснабжения | На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) деятельность  осуществляют две организации: АО «Добринский сахарный завод» и муниципальное бюджетное учреждение «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления». В отчетном периоде профинансированы мероприятия на содержание тепло и энергоснабжение котельных муниципальных зданий в сумме 12,8 млн. руб. Выполнены работы по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения с применением энергосберегающего оборудования и технологий котельной с. Павловка. Победитель конкурсного отбора ООО «Экотерм». В отчетном периоде концессионные соглашения не заключались в связи с передачей объектов систем теплоснабжения в оперативное управление МБУ «Центр по обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправ-ления» по эксплуатации и техническому обслуживанию теплокотельных на территории района.  |
|  | 6.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
|  | Развитие конкуренции на рынке благоустройства городской среды, повышение комфортности городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 100 | 100 | 6.1.Формирование и актуализация статистической базы организаций выполнения работ по благоустройству городской среды6.2. Проведение открытыхконкурсов на право проведения работ по благоустройствугородской среды.6.3.Мониторинг выполнения работ по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий (центральные площади, парки и др.), дворовых территорий |  Работы по благоустройству объектов осуществляли подрядчики, победившие по итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг. В 2023году из консолидированного бюджета района на выполнение работ по благоустройству городской среды направлено 37,8 млн. руб.(обустройство парка памяти погибшим воинам в с. Дурово, обустройство парка в с. Средняя Матренка, обустройство тротуара по ул. Октябрьской, ограждения по ул. Ленинская п. Добринка, ремонт площадок под остановочные павильоны в п. Добринка, обустройство детской площадки на ж.д. ст. Плавица). Работы выполнены организациями частной формы собственности: ООО «Вега регион», ООО «Агрострой», ООО «Производственно- монтажная компания», ООО "Экспресс-Снаб", ООО «Атлантик», ИП Серегина Е.В. |
|  | 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Улучшение качества оказываемых населению услуг и уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 100 | 100 | 7.1.Проведение мониторингадеятельности существующихорганизаций, выполняющихработы по содержаниюобщего имуществасобственников помещений в МКД анализ полученных эффектов от принятых мер7.2. Проведение отбора управляющих организаций для управления многоквартирными домами путем проведения открытого конкурса7.3.Участие в информационных курсах, семинарах для председателей товариществ собственников жилья, управляющих компаний по изменениям в сфере жилищного законодательства, в том числе по управлению МКД | На данном рынке деятельность осуществляет ООО «УК Каскад». Предприятие включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. В отношении многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран способ управления МКД проводились конкурсы по отбору управляющих организаций в соответствии с ЖК РФ.По результатам проведения конкурса по отбору управляющих организаций для управления МКД ООО «УК Каскад» заключило договор с администрацией Богородицкого сельсовета. Предприятие обслуживает 13 МКД площадью 59732,44кв.м.В декабре 2023года проведены конкурсы по отбору управляющих организаций на территории Дубовского и Добринского сельсоветов. В связи с отсутствием претендентов конкурсы признаны не состоявшимся.В отчетном периоде участие в обучающих семинарах не принимали.  |
|  | 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
|  | Развитие добросовестной конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с сохранением достигнутого уровня развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100 | 100 | 8.1. Переход на контрактную систему закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, в соответствии с ч.ч.9,9.1 ст.39 Федерального закона от 13 июля 2021№ 220-ФЗ" Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским надземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"8.2.Размещение в открытом доступе в сети Интернет информации о планируемом проведении в соответствии с действующим законодательством РФ открытых конкурсных процедур (конкурсов, аукционов) среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере регулярных перевозок автомобильным транспортом | Регулярные перевозки пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на территории района осуществляет ОАО «Добринское АТП» на основании муниципального контракта заключенного по результатам проведенного аукциона на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам (в 2023г. проведено 3 аукциона).Утверждено 2 городских и 9 внутримуниципальных маршрутов.В 2023 году перевозчику возмещались затраты в связи с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок. Сумма возмещения из районного бюджета составила 12,3 млн. руб.Исполнено. |
|  |  |  |  |  | 8.3.Осуществление закупок на конкурентной основе у субъектов малого предпринимательства в сфере регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам8.4.Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков8.5Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | ОАО «Добринское АТП» относится к субъекту малого бизнеса и включено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Проведен мониторинг пассажиропотока. Потребностей в корректировке существующей маршрутной сети и создании новых маршрутов нет. |
|  | 9. Рынок легкой промышленности  |
|  | Создание условий для производства российских товаров, способных эффективно конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках, сохранение доли частного бизнеса в отрасли | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов | 100 | 100 | 9.1.Формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов легкой промышленности | Рынок легкой промышленности района полностью представлен организациями частной формы собственности. Крупные предприятия отсутствуют. Согласно данным реестра субъектов малого и среднего бизнеса по состоянию на 10.01. 2024г. зарегистрировано 4 субъекта: 2 юридических лица и 2 индивидуальных предпринимателя с видами оквэд 13-15 раздела С.Значение целевого показателя развития конкуренции по данному рынку достигнуто. Актуализация реестра хозяйствующих субъектов рынка легкой промышленности осуществляется на постоянной основе. |
|  | 10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции | Доля сельскохозяй-ственных потреби-тельских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 2,4 | 1,87 | 10.1.Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий, грантовой поддержки10.2. Размещение информации о существующих мерах государственной поддержки участников рынка реализации сельскохозяйственной продукции и порядке ее получения | На постоянной основе оказывается консультационная помощь предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий, грантов в рамках государственной программы Липецкой области.За отчетный период КФХ, ИП оказано финансовой поддержки в сумме 52 млн.руб.Информация о мерах государственной поддержки и порядок их получения размещается на официальном сайте администрации района, атакже рассылается на электронную почту сельхозтоваропроизводителей.Целевое значение показателя не выполнено в связи с ростом объема реализации продукции растениеводства в сельскохозяйственных предприятиях. |
|  | Обеспечение рынков сбыта и продвижение продукции местных товаропроизводителей, территориальной и ценовой доступности товаров населения | Количество проведенных универсальных ярмарок, в том числе в сельских поселениях района | 3 |  5 | 10.3.Привлечение местных товаропроизводителей (КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственных кооперативов и т.д) к участию универсальных ярмарках | В 2023 году были организованы 5 областных ярмарок, из них 3 в п.Добринка, 1-с Талицкий Чамлык, 1- жд.ст.Плавица, ярмарки «выходного дня» -105. В ярмарках принимали участие более 60 сельхозтоваро-производетелей района.Количество торговых мест-170. Торговые места предоставлялись бесплатно. |
|  | 10.4.Предоставление торговых мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей на бесплатной основе на универсальных ярмарках |
|  | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест по сравнению с 2021 годом на 10% |  365 |  365 | 10.5.Подготовка предложений по изменению схем размещения нестационарных торговых объектов;утверждение администрацией Добринского района актуализированныхсхем размещения нестационарных торговых объектов | В целях актуализации схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Добринского муниципального района решением сессии Совета депутатов №252-рс от 17.10.2023г. утверждено положение «О предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на территории Добринского муниципального района». |
|  | Системные мероприятия по содействию развития конкурентной среды в Добринском муниципальном районе |
|  | Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок |
|  | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 3 | 3,3 | Создание условий для формирования конкурентной среды на этапе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | При осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд число участников конкурентных торгов составило 3,3 ед. |
|  |  | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объёме закупок, рассчитанном с учётом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 75,3 | 86,9 | Создание условий для обеспечения доступа субъектов МСП и СО НКО к государственным и муниципальным закупкам | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП и СО НКО в совокупном объеме закупок 86,9%. |
|  |
|  |  |  |  | Участие в обучающих мероприятиях для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг | В 2023 году муниципальные заказчики приняли участие в 4 вебинарах по темам: «Закупки у единственного поставщикап.11 ч.1 ст. 93 44-ФЗ( УФСИН, ФГУП)- риски, судебная практика», «Алгоритм работы заказчиков в модуле «Малые закупки» информационной системы в сфере закупок Липецкой области», «Взаимодействие уполномоченных учреждений с заказчиками при осуществлении закупок посредством информационной системы в сфере закупок Липецкой области», «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем применения открытых конкурентных способов посредством информационной системы в сфере закупок Липецкой области». Прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверение по программе «Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система **(Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ)»** 41 специалист. |

 Системные мероприятия по содействию развития конкурентной среды в Добринском муниципальном районе

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия,  | Ключевое событие/результат | Информация об исполнении мероприятий за 2023 года |
|  | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно – консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности, мерах и видах муниципальной (государственной) поддержки | Повышение уровня информированности действующих и потенциальных субъектов МСП о расширении мер государственной поддержки,содействие в получении финансовой поддержки | На постоянной основе проводится информационно – консультационная работа по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве. Проводилась работа по широкому освещению вопросов предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Малый бизнес» <http://www.admdobrinka.ru/index_p_7_p_3_p_5.html>.Оказано 112 информационно-консультационных услуг.Также на сайте администрации Добринскогоо муниципального района размещены ссылки на услуги АО «Корпорация «МСП», Бизнес-навигатора МСП. Предприниматели района имеют возможность, используя данные сервисы, открыть, вести и расширить свой бизнес: рассчитать бизнес-план, оформить гарантию, узнать о мерах поддержки, подобрать в аренду помещение и т.д. |
| 2. | Формирование положительного образа предпринимателя | Популяризация предпринимательства в районе, а также вовлечение различных категорий граждан, в том числе самозанятых граждан, в сектор МСП | В рамках популяризации предпринимательства подготовлено и размещено в газете «Добринские вести» 14 статей: «Один соцконтракт хорошо, а два лучше», «Вести хозяйство поможет «Агростартап», «Как организовать семейный агробизнес», «Все началось с соцконтракта», «Успешный проект молодого предпринимателя», «Меры поддержки для самозанятых», «Успешный проект молодого предпринимателя», «Все началось с соцконтракта», «Семейный бизнес Поцхорая» и др.В рамках празднования «Дня предпринимателя», «День торговли», «День кооперации» лучшие предприниматели района награждались Почетными грамотами администрации Добринского района. Проведение мероприятий освещалось в средствах массовой информации, на официальном сайте района, в Тelegram –канале. |
|  | Улучшение деловой среды для субъектов МСП |  |
| 3. | Проведение «круглых столов» совещаний и иных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Популяризация предпринимательства вДобринском муниципальном районе, вовлечение различных категорий граждан, в том числе самозанятых граждан, в сектор МСП | В новостной ленте официального сайта администрации Добринского муниципального района, социальных сетях, мессенджерахWhatsApp, Telegram размещается информация о проведении различных бизнес-форумов, тренингов, семинаров.Предприниматели района принимали участие в следующих мероприятиях:-30 марта, 27 ноября состоялось мероприятие «Начни сейчас» для тех, кто желает стать самозанятьм, а также уже им является; -в мае проводилось мероприятие посвященное празднику «День российского предпринимательства», где были награждены предприниматели района за высокий профессионализм, значительный вклад в развитие района;-рабочие встречи с главой Добринского муниципального района и представителей сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, на которых до СМП была доведена информация по вопросам финансовой и имущественной поддержки;- более 50 предпринимателей района участвовали в стратегической сессии «Удовлетворенность условиями ведения бизнеса в муниципалитете»На постоянной основе ведется работа «бизнес-куратора» с субъектами малого и среднего предпринимательства. В течение 2023года поступило и рассмотрено бизнес-куратором 31 обращение от субъектов малого бизнеса.Предприниматели получили помощь и консультации по разным вопросам: мерам поддержки и механизмах их получения, технологическому присоединению сетей и др. |
| 4. | Проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Добринского муниципального района |  |  В 2023г. проведено 4 заседания Координационного совета. Рассмотрены вопросы:-утверждение Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Добринского муниципального района за 2022 год;-о выполнении соглашения по доведенным показателям сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами в рамках полученной господдержки;- государственная социальная помощь на основании социального контракта;-кредитная кооперация по итогам 10 месяцев 2023года.  |
| 5. | Организация освещения в СМИ и на официальном сайте администрации района информации о развитии СМСП, пропаганда положительного имиджа субъектов малого и среднего бизнеса | Популяризация предпринимательства в Добринском муниципальном районе, вовлечение различных категорий граждан, в том числе самозанятых граждан, в сектор МСП | На официальном сайте администрации Добринского муниципального района и в средствах массовой информации «газета Добринские вести» регулярно публикуются полезные информации для субъектов МСП, пропагандирующие положительный имидж наиболее успешно развивающихся субъектов. |
| 6. | Предоставление информационно-консультационных услуг самозанятым гражданам | Повышение уровня информированности самозанятых граждан |  Оказано 112 информационно-консультационных услуг. |
|  | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования |
| 7. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов Добринского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об оценке регулирующего воздействия, уведомление об итогах публичных консультаций | С 01.07.2023 года процедура оценки регулирующего воздействия, фактического воздействия, обязательные требования и экспертиза проводятся на Интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти и местного самоуправления Липецкой области  ([http://regulation.lipetsk.gov.ru](http://regulation.lipetsk.gov.ru/)).В отчетном периоде проведена оценка регулирующего воздействия 9–ти проектов НПА.Экспертиза нормативных правовых актов Добринского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 2023 г. проводилась согласно плана, утверждённого распоряжением администрации района. Проведена экспертиза 3-х НПА.Избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлены. |
|  | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Добринского муниципального района |
| 8. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях, в том числе следующих мероприятиях:а) составление плана - графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за хозяйствующими субъектами и учреждениями б) проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; в) включение указанного в подпункте «б» имущества в программу (план) приватизации или в план по перепрофилированию имущества | Сформировать переченьмуниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Инвентаризация имущества проводится на ежегодной основе в конце года, ведется реестр муниципальной собственности, в том числе и закрепленного за хозяйствующими учреждениямиПеречень муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, не формировался, ввиду отсутствия такового.Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, не осуществлялась, ввиду отсутствия такового. В Мазейском с/п утвержден план приватизации , в который включено здание школы с пристройками в д. Заря.  |
| 9. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: а) размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности б) организация и проведение публичных торгов по реализации имущества, указанного в настоящем пункте перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | Обеспечить приватизацию либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Информация о приватизации муниципального имущества размещается на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Конкурсы и аукционы», а также на информационном ресурсе www.torgi.gov.ru, на электронной площадке - универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» <https://www.sberbank-ast.ru/> (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»Проведены торги в Мазейском с/п по реализации муниципального имущества – школы в д. Заря. Информации о реализации имущества, находящегося в собственности Мазейского с/п размещалась на официальном сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на сайте поселения. |
| 10. | Разработка и утверждение единых показателей эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | Принято постановление администрации Добринского муниципального района Липецкой области от 28.08.2020г. №585 «Об утверждении методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Добринского муниципального района». |
| 11. | Обеспечение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Вся информация о продаже муниципального имущества публикуется на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке - универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» <https://www.sberbank-ast.ru/> (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), на официальном сайте администрации Добринского муниципального района <http://www.admdobrinka.ru/index_p_8.html>. |
|  | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |
| 12. | Формирование реестра муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, его актуализация | Формирование перечня муниципальных объектов в социальной сфере | Перечень сформирован и ведется на постоянной основе. |
| 13. | Осуществление контроля за распоряжением, использованием и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | На постоянной основе осуществляется контроль за распоряжением, использованием по назначению и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности. |
|  | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»  |
| 14. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории района | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций | В отчетном году финансовая поддержка СО НКОне предоставлялась в связи с отсутствием заявителей |
| 15. | Содействие получению финансовой поддержки субъектами МСП, относящимися к категории «социального предпринимательства» | Содействие развитию«социального предпринимательства» | Субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия оказывается постоянная консультационная и информационная поддержка специалистами отдела кооперации и малого бизнеса. Финансовая поддержка не оказывалась из-за отсутствия заявок.  |
|  | Стимулирование новых предпринимательских инициатив |
| 16. | Проведение массовых мероприятий (семинары, встречи и т.п.), в том числе для начинающих предпринимателей, лиц, желающих начать свой бизнес, молодежи | Привлечение к участию в проводимых мероприятиях предпринимателей, в том числе начинающих, молодежи, а также лиц, желающих начать свой бизнес | Проведение встреч, семинаров с самозанятыми, физическим лицами, предпринимателями по вопросам развития собственного бизнеса. |
| 17. | Информирование субъектов предпринимательскойдеятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, принятие участие в данных мероприятиях субъектов малого предпринимательства Добринского муниципального района  |  | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства проводится на сходах граждан, на сайте администрации в разделе «Малый бизнес», посредством размещения информации в районной газете «Добринские вести», а также путем адресной работы с предпринимателями с использованием электронной и телефонной связи. |
|  |  Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных гражданских служащих и работников бюджетной сферы |
| 18. | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах для муниципальных служащих и работников бюджетной сферы | Профессиональное развитие государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы | В отчетном периоде курсы повышения квалификации прошли 43 муниципальных служащих. |
|  |  Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей |
| 19. | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей  | Организация и проведение мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей | В Добринском районе разработана и реализуется муниципальная программа работы с одаренными детьми, в рамках которой: -в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 387 учащихся; -победителями и призерами муниципального этапе Всероссийской олимпиады школьников стали137 учащихся; -на областной этап олимпиады прошли 30 учащихся по 10 предметам. В районе создан Банк данных одаренных детей, в который вносятся данные индивидуальных достижений учащихся муниципального, регионального, всероссийского уровней. Школьники Добринского района принимают активное участие в мероприятиях Центра работы с одаренными детьми Липецкой области «Стратегия»: 20 учащихся в текущем году проходят обучение в Заочной школе Центра «Стратегия», старшеклассники посещают профильные выездные смены Центра. Во всех общеобразовательных учреждениях созданы и функционируют школьные театры, что способствует развитию творческих способностей учащихся. Выстроена система стимулирования одаренных школьников. Ежегодно проводится Новогодний праздник для одаренных детей, производится льготное обучение на получение водительских прав, фотографии учащихся размещаются на районной Доске почета, информация о достижениях учащихся размещается на сайте отдела образования, официальной группе социальной сети ВК, районной газете.  |
|  |  Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Добринского муниципального района |
| 20. | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Перечня имущества, находящегося в собственности Добринского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Дополнение Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Добринского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | По состоянию на 01.01.2024г. общее количество муниципальных объектов недвижимости, включенных в Перечень составляет 61 единиц, из них 50 ед.- недвижимое имущество, 4ед. -движимое имущество, 7ед. - земельных участков.Предоставлено в аренду 16 объектов субъектам малого предпринимательства и 4- самозанятым гражданам. |
|  |  Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда |
| 21. | Мониторинг состояния трудовых ресурсов района в разрезе сельских поселений. Подготовка прогноза показателей баланса трудовых ресурсов на трехлетний период | Проведение мониторинга трудовых ресурсов, составление прогноза баланса трудовых ресурсов |  Ежегодно проводится мониторинг состояния трудовых ресурсов Добринского муниципального района в разрезе городского и сельских поселений.Разработан баланс трудовых ресурсов Добринского муниципального района за 2022год.При подготовке баланса используется информация сельских поселений района, Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Липецкой области, сведения организаций и предприятий района. Трудовые ресурсы района в 2022 году составляют 17,1 тыс. чел. или 52,6% от общей численности населения. В экономике района занято 11,8 тыс. человек, работают за пределами района 2,1 тыс. человек, не занято в экономике 3,2 тыс. человек.  В отчетном периоде создано 360 новых рабочих мест, в том числе 235 рабочих мест создано в сфере малого бизнеса. |
|  | Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, модернизацией производств, внедрением современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие места |
|  | Обеспечение обучения муниципальных гражданских служащих Добринского района и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства |
| 23. | Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и учреждений в обучающих семинарах по основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, проводимых региональными органами исполнительной власти Липецкой области | Повышение компетенции муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства в целях недопущения возможных нарушений | Прошли обучение в АНО ДПО «Институт современного образования» г. Воронеж по программе «Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система (Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ» (144 ч) 41 сотрудник администраций района, поселений и подведомственных учреждений. |
|  | Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Добринского муниципального района |
| 24. | Обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации Добринского муниципального района | Профилактика нарушений антимонопольного законодательства, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны  ОМСУ к 2025 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом | Администрацией разработаны и утверждены нормативные акты, карты рисков нарушений антимонопольного законодательства, планы мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2023год, которые размещены на официальном интернет-сайте муниципального района http://www.admdobrinka.ru/index\_p\_7\_sub4.html в разделе «Антимонопольный комплаенс».Подготовлен доклад «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации Добринского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства» за 2023 год. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса выполнены.  |
|  |  Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Добринском муниципальном районе |
| 25. | Поддержка в актуальном состоянии раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции на официальном сайте администрации Добринского муниципального района  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе в части реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции | Обновление информации в разделе «Развитие конкуренции» осуществляется по мере необходимости: http://www.admdobrinka.ru/index\_ub22.html |
| 26. | Мониторинг мероприятий муниципальной «дорожной карты» и подготовка предложений по ее корректировке | Ежегодно осуществляется мониторинг мероприятий «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Добринском муниципальном районе. Постановлением №544 от 30.06.2023г. « О внесении изменений в постановление администрации Добринского муниципального района №306 от 01.04.2022г. «Об утверждении Перечня товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Добринском муниципальном районе и Плана мероприятий (дорожной карты) по содействию развитию конкуренции на территории Добринского муниципального районана 2022-2025 годы» внесены изменения значений целевых показателей «Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов» и « Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объёме закупок, рассчитанном с учётом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов». |
| Отчет о ходе выполнения мероприятий и достижении ключевых показателей развития конкуренции, ежегодный Доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Добринского муниципального района за 2023год размещены на сайте: <https://www.admdobrinka.ru/index_sub22.html> |
| 27. | Подготовка доклада о результатах внедрения Стандарта в Добринском муниципальном районе и размещение на официальном сайте администрации Добринского муниципального района |