

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

26. 08. 2020 г. п. Добринка № 577

О внесении изменений в постановление

администрации Добринского муниципального района

от 27 сентября 2018 года №780 «Об утверждении

Порядка разработки, реализации и проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ

Добринского муниципального района Липецкой области

В целях повышения эффективности и прозрачности расходования бюджетных средств путем совершенствования системы программно-целевого планирования, администрация Добринского муниципального района постановляет:

1. Внести изменения в П[орядок](consultantplus://offline/ref=94D0CCD812603F49C3104557ECF05AD8E8FED6BFE8BC50AF2476BCFFFD418B3C6A4BAE7FA35A61DC4A9B78A4938E8D61E914173906416843F53C1E1En9XAM) разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете "Добринские вести" и разместить на официальном сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

Глава администрации

муниципального района С.П.Москворецкий

Зюзина Ольга Ивановна

2 19 53

Вносит:

управление финансов

администрации муниципального района В.Т. Неворова

Согласовано:

заместитель главы администрации-

председатель комитета экономики

и инвестиционной деятельности Г.М.Демидова

отдел правовой работы и

земельных отношений Н.А. Гаврилов

Приложение

к постановлению

администрации Добринского

муниципального района

от 26.08.2020 г. № 577

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в** [**Порядок**](#P33) **разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области**

1. В [разделе I](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD2149C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) "Общие положения":

1) в [абзаце втором пункта 4](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD21A9C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) слова "по решению администрации района" исключить;

2) [пункт 5](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD21B9C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) изложить в следующей редакции:

"5. Перечень муниципальных программ содержит название муниципальной программы и ответственных исполнителей. Ответственными исполнителями муниципальной программы являются отделы, комитеты и управления, входящие в структуру администрации района, функции которых по разработке, формированию и реализации муниципальных программ предусмотрены пунктом 30 настоящего Порядка.";

3) [пункт 6](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D545D8149C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) дополнить абзацами следующего содержания:

"При формулировке цели муниципальной программы необходимо исходить из планируемых результатов решения проблемы социально-экономического развития района в сфере реализации муниципальной программы, соответствия формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы, наличия возможности проверить ее достижение в течение срока реализации муниципальной программы. Цель не должна иметь размытые (нечеткие) формулировки, с произвольным или неоднозначным толкованием.

В процессе формирования задачи муниципальной программы необходимо исходить из планируемого результата реализации подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма).

Целевые индикаторы и показатели задач муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также отражать специфику развития конкретной области.

Значения целевых индикаторов, показателей задач муниципальной программы должны учитывать показатели, предусмотренные в документах стратегического планирования Российской Федерации, Липецкой области, Добринского муниципального района, разрабатываемых в рамках целеполагания, или в муниципальных программах Российской Федерации, указах Президента Российской Федерации, приоритетных проектов (программ), региональных проектов (программ).";

4) [дополнить](consultantplus://offline/ref=B5A42B1CABE071CE5E925E71207F88857C158AFEA6E24C30DD0EE9761DEBC221A99637BF3A24B468E0CD9520FBD2F69821615F2CB8A9E5EB47A252f3o0F) пунктом 6.1 следующего содержания:

"6.1. В муниципальных программах должны учитываться цели, задачи и мероприятия приоритетных проектов (программ), региональных проектов (программ), реализуемых в соответствующих сферах.";

5) в [пункте 7](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D445D9129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F):

в [абзаце первом](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D445D9129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) слова "муниципальной программы (далее - подпрограммы)" исключить;

[дополнить](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D445D9129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) новыми абзацами четвертым - пятым следующего содержания:

"Формулировка целей, задач, формирование целевых индикаторов осуществляется в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.

Показатели задач подпрограмм должны отражать непосредственный результат реализации основных мероприятий.";

в [абзаце восьмом](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD3119C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) после слов "самостоятельными основными мероприятиями" дополнить словами ", кроме случаев, установленных пунктом 7.1 настоящего Порядка,".

6) [дополнить](consultantplus://offline/ref=941C4F8302743B90692D7EB8B5A977512D45706669EF934A62E3662DA1DF4E05D33B6F64192921D2C889EB0A013CAD9DA3523EC0EC0A628F0F78FF1909G) пунктом 7.1 следующего содержания:

"7.1. В состав муниципальной программы включаются мероприятия приоритетных проектов (программ), региональных проектов (программ), соответствующих сфере ее реализации в виде основных мероприятий подпрограмм.

Мероприятия приоритетных проектов (программ), региональных проектов (программ), затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ, отражаются в составе соответствующих муниципальных программ в виде основных мероприятий подпрограмм.".

2. [Раздел II](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD5129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) "Требования к структуре муниципальной программы" изложить в следующей редакции:

"9. Муниципальная программа должна иметь следующую структуру, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 11](consultantplus://offline/ref=5E437D8FF5D4D8EAA422670069A5421CEA8BFFBDE36DEF50B9F8B2575E8E50C6A942389B1A9C37C51BC4BC37791F598347D7881B7AEA5D13C4CB8897R4D8H) настоящего Порядка:

1) [паспорт](consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254FF3C79679B5EE2E81E7842FE534F1ECABE277E92E8C4C1CE4A4EC28A8E43F3ECBDF9FF15D84CAD93B09DF53847341850102FZ3CDH) муниципальной программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть муниципальной программы, формируемая по следующим разделам:

а) приоритеты муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, цели, задачи, показатели эффективности, ресурсное обеспечение, меры государственного регулирования реализации муниципальной программы.

в) методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами района, а также не определяются на основе данных муниципального (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности. В случае если муниципальной программой предусмотрены целевые индикаторы или показатели задач, имеющие качественную оценку, то указанным целевым индикаторам или показателям задач присваиваются балльные цифровые значения;

3) подпрограммы;

4) приложения к муниципальной программе по формам согласно [приложениям 2](consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254FF3C79679B5EE2E81E7842FE534F1ECABE277E92E8C4C1CE4A4EC28A8E43F3ECBDF8FA15D84CAD93B09DF53847341850102FZ3CDH) - [4](consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254FF3C79679B5EE2E81E7842FE534F1ECABE277E92E8C4C1CE4A4EC28A8E43F3ECBCFEFF15D84CAD93B09DF53847341850102FZ3CDH) к настоящему Порядку.

10. Подпрограмма имеет следующую структуру, за исключением случаев, предусмотренных [пунктом 11](#Par34) настоящего Порядка:

1) [паспорт](consultantplus://offline/ref=FEF5B3BD3FD27E4DF254FF3C79679B5EE2E81E7842FE534F1ECABE277E92E8C4C1CE4A4EC28A8E43F3ECBCFCF915D84CAD93B09DF53847341850102FZ3CDH) подпрограммы по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

2) текстовая часть подпрограммы, формируемая по следующим разделам:

а) приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые индикаторы, показатели задач подпрограммы, методики расчетов целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы.

Методики расчетов указываются для целевых индикаторов и показателей задач подпрограммы, значения которых не утверждены методиками международных организаций, Правительства, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами района, а также не определяются на основе данных муниципального (федерального) статистического наблюдения и данных бюджетной отчетности. В случае если подпрограммой предусмотрены целевые индикаторы или показатели задач, имеющие качественную оценку, то указанным целевым индикаторам или показателям задач присваиваются балльные цифровые значения;

г) основные мероприятия подпрограммы с указанием основных механизмов их реализации.

В данном разделе не могут быть указаны мероприятия, входящие в состав основного мероприятия, а также конкретные наименования субсидий юридическим и физическим лицам.

На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы.

Включение в подпрограмму основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение целей иных муниципальных программ, не допускается.

11. Муниципальные программы, подпрограммы, разрабатываемые на основании нормативных правовых актов, формируются в соответствии с указанными в них требованиями.

Включение в состав муниципальной программы, подпрограммы информации в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в виде дополнительных приложений к муниципальной программе с отсылочными нормами в текстовых частях муниципальной программы, подпрограммы. "

3. В [разделе III](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD51B9C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) "Разработка и утверждение проекта муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу, общественное обсуждение муниципальной программы":

1) в [подразделе 1](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD4129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) "Разработка и утверждение проекта муниципальной программы":

1.1) [пункт 13](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D547D2159C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) изложить в следующей редакции:

" 13. Ответственный исполнитель в срок до 1 июля текущего финансового года разрабатывает и направляет проект муниципальной программы в комитет экономики для подготовки заключения.

С проектом муниципальной программы ответственный исполнитель предоставляет пояснительную записку с обоснованием:

характеристики текущего состояния, формулировки основных проблем, анализа социальных, финансово-экономических и прочих рисков развития соответствующей сферы социально-экономического развития района;

анализа рисков реализации муниципальной программы и описанием мер управления рисками реализации муниципальной программы;

достаточности и системности целей, задач, целевых индикаторов, показателей задач, основных мероприятий;

необходимости включения мероприятий приоритетных проектов (программ), региональных проектов (программ), реализуемых в соответствующих сферах, с указанием сведений об их ресурсном обеспечении;

значений целевых индикаторов и показателей задач, их динамики с ресурсным обеспечением муниципальной программы и мерами государственного регулирования;

объемов и источников финансирования муниципальной программы (за счет средств федерального бюджета, бюджета Липецкой области (областного бюджета) бюджета района, бюджета поселений, внебюджетных источников), подтвержденных экономическими расчетами по каждому основному мероприятию. ";

1.2) в [пункте 14](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D547D21A9C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F):

[подпункты третий-четвертый](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD7129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) изложить в следующей редакции:

"3) необходимости и достаточности основных мероприятий подпрограмм, сроков их реализации;

4) необходимости и достаточности целевых индикаторов и показателей задач;";

[подпункт](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD7169C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) седьмой признать утратившим силу;

2) в [подразделе](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD4129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) 2 "Внесение изменений в муниципальную программу":

2.1) в [пункте 1](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD6109C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F)9:

[подпункт](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD7169C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) третий признать утратившим силу;

2.2) [пункт](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD7169C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) 21 признать утратившим силу.

4. В [разделе IV](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44FD8169C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) "Реализация муниципальной программы, контроль за ходом ее выполнения и оценка ее эффективности":

1) в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44ED3129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F)3:

абзацы третий-четвертый изложить в следующей редакции:

"В плане реализации для каждого мероприятия выделяются контрольные события с распределением сроков (дат) их наступления в течение года. Контрольными событиями являются промежуточные, завершенные результаты, позволяющие оценить выполнение основных мероприятий, мероприятий, входящих в состав основных мероприятий, в течение года и имеющие документальное подтверждение. Состав контрольных событий определяется с учетом нулевой длительности (определенная дата наступления), возможности однозначной оценки достижения (0% или 100%).

Сроки начала и окончания реализации мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, указываются в виде календарной даты или месяца, срок наступления контрольных событий указывается в виде точной даты. ";

2) в [пункте](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D543D1179C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) 25:

[подпункт 4](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D441D01B9C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) признать утратившим силу;

3) в [абзаце первом пункта 2](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D444D5109C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F)6 слова "должен иметь следующую структуру" заменить словом "содержит";

4) в [пункте 2](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44ED3129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F)8:

[подпункт 1](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D543D1149C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) признать утратившим силу;

[дополнить](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D44ED3129C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) новым подпунктом 3 следующего содержания:

"3) до 15 сентября года, следующего за отчетным, вносит изменения в сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, с учетом фактических статистических данных, представляет главе администрации муниципального района при изменении итоговой балльной оценки, меняющей уровень эффективности реализации муниципальной программы, и обеспечивает размещение информации об оценке эффективности муниципальных программ на официальном сайте администрации района в сети Интернет.".

5) [пункт 32](consultantplus://offline/ref=0EC1AEC23565BDE97A20C755A84F8815BFC2E148CCECA3EB30AF78E236E5569992A6C1649271DB0D579E267E81B513F77F68F301041936926385EADC41I) признать утратившим силу.

5. В [позиции](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D443D3169C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) "Объемы финансирования за счет средств бюджета района всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы" приложения 1 к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области слова "Объемы финансирования за счет средств бюджета района" заменить словами "Параметры финансового обеспечения".

6. [Приложение 2](consultantplus://offline/ref=BB2E66775BEDF212BD6ADA61FAB503700614A3FE0B18BDA37D24282E64B725898D2E5FB641886C34D441D3149C65EF8002854F3AFEA2DDD1619680l8l6F) к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области изложить в следующей редакции:

" Приложение 2

к Порядку разработки,

формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных

программ Добринского

муниципального района

Липецкой области

Приложение 1

к муниципальной программе

**Сведения о целях, задачах, индикаторах, показателях, ресурсном**

**обеспечении в разрезе источников финансирования муниципальной**

**программы** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  целей, индикаторов,  задач, 1 показателей,  подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий приоритетных (региональных) проектов,  мероприятий, финансирование которых  осуществляется с  привлечением субсидий, иных межбюджетных  трансфертов из  федерального и областного  бюджетов | 2  Ответственный  исполнитель,  соисполнитель | Источники ресурсного обеспечения | Единица измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | | | | |
| год до начала реализации муниципальной программы | первый год | второй год | третий год | ... |
| 1 | Цель муниципальной программы | | | | | | | | |
| 2 | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | | |
|  | Цель подпрограммы 1 (при наличии) | | | | | | | | |
|  | Индикатор 1 подпрограммы 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 подпрограммы 1 (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 | | | | | | | | |
|  | Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| 3  средства  внебюджетных  источников | руб. | Х |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель, соисполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие регионального проекта, мероприятие с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов (при наличии) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие задачи 1 подпрограммы 1 | ответственный исполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х |  |  |  |  |
| соисполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 1 | | | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Х | Х | руб. | Х |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы | | | | | | | | |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Всего по муниципальной программе | Х | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| ответственный исполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х |  |  |  |  |
| соисполнитель | Всего | руб. | Х |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| областной бюджет | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджет района | руб. | Х |  |  |  |  |
| бюджеты поселений | руб. | Х |  |  |  |  |
| средства внебюджетных источников | руб. | Х |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

1

При заполнении графы 2 перед основным мероприятием могут быть указаны несколько показателей, характеризующих результат реализации данного основного мероприятия. В случае, если нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации или нормативными актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрена иная группировка показателей и основных мероприятий, направленных на их достижение, заполнение графы 2 осуществляется в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

2

В строках с целевыми индикаторами и показателями указывается наименование ответственного исполнителя (соисполнителя), ответственного за достижение соответствующих индикаторов и показателей.

3

Средства внебюджетных источников (физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности). В таблице муниципальной программы ячейки, в которых указан символ "Х", остаются свободными.".

7. [Приложение 3](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590984D3C6CEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области признать утратившим силу.

8. В [приложении 4](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590994E3D6AEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области:

1) в [наименовании](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590994E3C63EAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) слова "Приложение 3" заменить словами "Приложение 2";

2) [таблицу](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590994E3D6BEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) изложить в следующей редакции:

"Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование задач  муниципальной  программы,  подпрограмм, мер  1  государственного  регулирования и  показателей,  характеризующих  эффективность  мер  государственного  регулирования | Ответственный исполнитель | Ед. измерения | Значение  объемов  финансирования,  показателя  2  (при наличии) | | | | Методика расчета для показателей, характеризующих эффективность мер государственного регулирования |
| Первый год | Второй год | Третий год | ... |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Задача 1 муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Подпрограмма 1 | | | | | | | |
|  | Мера государственного регулирования 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель эффективности меры государственного регулирования 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мера государственного регулирования 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель эффективности меры государственного регулирования 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

1

Меры государственного регулирования - налоговые, тарифные, кредитные,

гарантии, залоговое обеспечение. Налоговые льготы (налоговые расходы)

приводятся в разрезе наименований налогов (платежей) и категорий

налогоплательщиков.

2

Значения показателей по оценке эффективности предоставляемых налоговых

льгот не указываются.".

9. В [приложении 5](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590984E346AEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области:

1) [наименование](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590984E346AEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы Добринского муниципального района Липецкой области";

2) в [позиции](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B590984E3462EAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) "Объемы финансирования за счет средств бюджета района всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" слова "Объемы финансирования за счет средств бюджета района" заменить словами "Параметры финансового обеспечения".

10. [Сноску <2> таблицы](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B5909843346CEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) приложения 6 к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области изложить в следующей редакции:

"2

Указывается календарная дата или месяц реализации мероприятия, точная

дата наступления контрольного события.";

11. В [приложении 1](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B59099493C6FEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF)2 к Порядку разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Добринского муниципального района Липецкой области:

в [абзаце четвертом](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B59099493462EAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) слово "средневзвешенная" заменить словом "средняя";

в [абзаце пятом](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B59099493463EAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) слово "средневзвешенная" заменить словом "средняя";

в [абзаце седьмом](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B5909949356BEAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) слово "средневзвешенная" заменить словом "средняя".

12. [Дополнить](consultantplus://offline/ref=9C87F42BE133C62614F120CC96624E29BB6307237D84B265DD61FE6100260630A76FEB395DD8B59098483A63EAC971F7D5BC2DF07DA175CB126683mAlEF) приложениями 13 - 14 следующего содержания:

"Приложение 13

к Порядку разработки,

формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Добринского муниципального района

Липецкой области

Перечень индикаторов и показателей

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора, показателя | Единица измерения | Методика расчета | Источник определения значения целевого индикатора, показателя |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

"Приложение 14

к Порядку разработки,

формирования, реализации

и проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

Добринского муниципального района

Липецкой области

Перечень основных мероприятий

Таблица

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий приоритетных (региональных) проектов, мероприятий, финансирование которых осуществляется с привлечением субсидий, иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов | Механизм реализации основного мероприятия |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... | ... |  |  |
| n |  |  |  |

".