## Лист1
Приложение 7
Отчет о ходе выполнения муниципальной программы " Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2014-2020 годы" за счет средств муниципального бюджета за 2015год.
№п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы отчетного периода 2015 год | [8 empty] | Причины низкого освоения средств районного бюджета*
|  |  | Годовой план | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Факт | % исполнения
|  |  |  | год | год | год | год | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6
4. | Программа «Развитие системы эффективного муниципального управления Добринского муниципального района на 2014-2020 годы» | ВСЕГО | 14488.6 | 14632.2 | 13142.3 | 13232.3 | 13142.3 | 13142.3 | 13250.3 | 14487.2 | 99.9903
| Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Добринского муниципального района » | ответственный исполнитель : отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского муниципального района | 509.5 | 3325.7 | 2812.1 | 2902.1 | 2812.1 | 2812.1 | 2920.1 | 509.5 | 100
| Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 1: Повышение квалификации муниципальных служащих | 3: отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского муниципального района; 4: 109; 6: 109 | 100
| Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1: Аттестация рабочих мест для работы с персональными данными | 3: отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 1: Приобретение услуг с использованием информационно-правовых систем | 3: отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского муниципального района; 4: 354; 6: 354 | 100
| Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 1: Обеспечение информационной безопасности рабочих мест работников организации | 3: отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского муниципального района; 4: 46.5; 6: 46.5 | 100
| Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 1: Лицензирование автоматизированных рабочих мест | 3: отдел организационно-правовой и кадровой работы администрации Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | 0
| Подпрограмма 2" «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Добринского муниципального района» | ВСЕГО | 168.3 | 200 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 168.3 | 100
|  | 3: Соисполнитель: отдел экономки и имущества; 4: 168.3; 6: 168.3 | 100
| Основное мероприятие 1 задачи 1: Оформление технической документации, кадастровых паспортов, регистрация права муниципальной собственности на имущество казны Добринского муниципального района, проведение оценки муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, систематизация и хранение документов по приватизации муниципального имущества | отдел экономики и имущества | 168.3 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 168.3 | 100
| Основное мероприятие 2 задачи 1: Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков, в т.ч. для создания лесных насаждений, для предоставления гражданам, имеющих трех и более детей, постановка их на государственный кадастровый учет и регистрация права собственности Добринского муниципального района на эти земельные участки | 3: отдел экономики и имущества; 4: 0; 6: 0 | 0
| Подпрограмма 3 «Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса» | 3: ВСЕГО; 4: 13741.8; 6: 13740.5 | 99.9905
| Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Надежное , качественное и своевременное кассовое исполнение районного бюджета | 3: управление финансов администрации Добринского муниципального района; 4: 1301.5; 6: 1301.5 | 100
| Основное мероприятие 2 задачи 1: "Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки" | 3: управление финансов администрации Добринского муниципального района; 4: 12190.3; 6: 12189 | 99.9893
| Основное мероприятие 3 подпрограммы 3 Своевременное и качаственное формирование и предоставление бюджетной отчетности | 3: управление финансов администрации Добринского муниципального района; 4: 250; 6: 250 | 100
| Подпрограмма 4. «Управление муниципальным долгом Добринского муниципального района» | 3: ВСЕГО; 4: 69; 6: 68.9 | 99.8551
| Основное мероприятие 1 задачи 4 подпрограммы 2: "Обслуживание муниципального долга районного бюджета" всего | 3: управление финансов администрации Добринского муниципального района; 4: 69; 6: 68.9 | 99.8551
* 1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
Отдел организационно-правовой и кадровой работы
(наименование ответственного исполнителя)
___________________________________ подпись _____О.С.Максимова ___
06. 10. 2015 г. (расшифровка подписи)