ОТЧЕТ

о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых

показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию

конкуренции в Добринском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | | Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя | Срок исполнения | Исполнители и соисполнители | Информация об исполнении мероприятий |
| установленное  на 2019 год | достигнутое по итогам 2019года |
| Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Добринского муниципального района | | | | | | | |
| 1. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | | |
| 1. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 1,9 | 1,9 | 1.1.Предоставление организациям частной формы собственности, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей в аренду помещений на льготной основе, находящихся в муниципальной собственности администрации Добринского района | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации  района | В 2019 году заявлений от организаций частной формы собственности, оказывающих услуги в сфере дополнительного образования детей для предоставления в аренду помещений на льготной основе не поступало |
| 1.2.Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Реестр сформирован и актуализирован |
| 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами | | | | | | | |
| 2. | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 22,8 | 22,9 | 2.1. Формирование и актуализация базы организаций, находящихся на территории Добринского муниципального района на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района, государственные учреждения здравоохранения, частные фармацевтические организации | Сформирована и актуализируется статистическая база организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами на территории Добринского муниципального района |
| 3. Рынок ритуальных услуг | | | | | | | |
| 3. | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 100 | 100 | 3.1.Формирование и актуализация реестра организаций, находящихся на рынке ритуальных услуг Добринского муниципального района, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Сформирован и актуализируется реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Добринского муниципального района |
| 4.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) | | | | | | | |
| 4. | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | 38,5 | 32,2 | 4.1.Проведение конкурсных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт автомобильных дорог муниципального значения | 2019г. | Отдел архитектуры и строительства администрации района | В 2019 году проведено 14 аукциона на сумму 39млн. руб. По результатам проведенных процедур, было заключено 14 контракта. |
| 4.2.Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке и анализ полученных эффектов от принятых мер | 2019г. | Отдел архитектуры и строительства администрации района | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды проведен. Приведением автомобильных дорог района в нормативное состояние было занято 3 строительных организаций, в том числе 1 государственное предприятие и 2 с частной формой собственности. |
| 5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) | | | | | | | |
| 5. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 100 | 100 | 5.1.Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности Добринского муниципального района»  муниципальной программы «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ на 2019-2024 годы» Добринского муниципального района | 2019г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Выполнены следующие мероприятия:  - модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения по ул. Веронского с применением  энергосберегающих устройств и материалов;  - техническое перевооружение системы газопотребления котельных в п. Петровский, с.  Новопетровка, с.Верхняя Матренка, с. Сафоново  - модернизация (реконструкция) системы теплоснабжения с применением энергосберегающих  технологий и материалов здания дома культуры в с. Хворостянка, здания МБУ ДО ДЮЦ "Ритм"  п. Добринка. Общая сумма финансирования указанных мероприятий из бюджетов всех уровней составила 6706,6 тыс. рублей. |
| 6.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды | | | | | | | |
| 6. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 100 | 100 | 6.1.Формирование и актуализация реестра организаций выполнения работ по благоустройству городской среды | 2019г. | Отдел архитектуры и строительства администрации района, органы местного самоуправления Добринского муниципального района | Сформирован и актуализируется реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды |
| 6.2. Проведение открытых  конкурсов на право проведения работ по благоустройству  городской среды. | 2019г. | Органы местного самоуправления Добринского муниципального района | Работы по благоустройству объектов осуществляли подрядчики, выбранные по итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ и услуг: ООО "ДСУ -1", ООО "Спорт Групп", ИП Костылева Ю.П., АОР НП " Добринка Пром Сервис", ООО "Балли", филиал ПАО "МРСК Центра Липецкэнерго".  В 2019 году на выполнение работ по благоустройству городской среды за счет всех источников финансирования было направлено 35,4 млн. руб. Денежные средства были направлены на строительство детских площадок, обустройство общественных пространств, озеленение и др. |
| 6.3.Выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий  (центральные площади, парки и др.), дворовых территорий | 2019г. | Отдел архитектуры и строительства администрации района, органы местного самоуправления Добринского муниципального района |
| 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | | | | | | | |
| 7. | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 100 | 100 | 7.1.Проведение мониторинга  деятельности существующих  организаций, выполняющих  работы по содержанию  общего имущества  собственников помещений в  многоквартирном доме и анализ полученных эффектов от принятых мер | 2019г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Мониторинг проведен. Работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме оказывают две частные организации ООО УК «Плавица» и ТСЖ «Строитель», которые обслуживают 120 многоквартирных домов, общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, – 49,9 тыс. кв. м. |
| 7.2.Проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации | 2019г. | Органы местного самоуправления администрации района | В 2019 году конкурс по отбору управляющей организации не проводился |
| 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | | | | | | | |
| 8. | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100 | 100 | 8.1. Организация и проведение информационной кампании по оповещению хозяйствующих субъектов, имеющих лицензии на осуществление перевозок пассажиров и иных лиц автобусами, о планируемом проведении открытых конкурсов на право осуществления регулярных перевозок автомобильным транспортом в соответствии с действующим законодательством | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Аукцион на право заключения контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 2019году не проводился, т.к. был проведен 24 декабря 2018 года. Договор  заключен по итогам конкурса на срок до даты, указанной в Документе планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Добринского муниципального района, утвержденном Постановлением администрации Добринского муниципального района Липецкой области от 19.12.2016 № 895, но не позднее, чем до 13.07.2020 г. |
| 8.2. Организация проведения аукционов на право заключения контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
| 8.3.Ведение на официальном сайте администрации муниципального района реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок. | 2019г. |  |
| 9.Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добринского муниципального района | | | | | | | |
| 9. | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добринского муниципального района, процентов | 100 | 100 | 9.1.Формирование и актуализация реестра организаций,  оказывающих услуги  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добринского муниципального района | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Сформирован и актуализируется реестр организаций, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Добринского муниципального района |
| 10.Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | | | | | | | |  |  |
| 10 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов. | 100 | 100 | 10.1. Формирование и актуализация реестра организаций,  оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств Добринского муниципального района | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Сформирован и актуализируется реестр организаций, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств на территории Добринского муниципального района |
| 11. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | | | | | | |
| 11. | Увеличение количества объектов муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружений связи, процентов по отношению к показателям 2018 года | 100 | 100 | 11.1.Формирование перечня объектов муниципальной собственности для размещения объектов, сооружений и средств связи | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Реестр сформирован. |
| 11.2.Мониторинг удовлетворенности заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной собственности, в том числе: - информации об общем количестве поданных заявок; - информации о количестве удовлетворенных заявок операторов связи | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Заявки от операторов связи не поступали. |
| 12. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции | | | | | | | |
| 12. | Доля сельскохозяйственных потребительских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 2,4 | 2,9 | 12.1.Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий, грантовой поддержки | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | На постоянной основе оказывалась консультационная помощь предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий, грантов. В результате финансовая поддержка в форме гранта «Агростартап» получили 3 КФХ на сумму 7,6 млн. Более 3 млн.руб.  предоставлены субсидии на покупку животных, кормов, семян и проведение ревизий сельскохозяйственным потребительским кооперативам. Господдержку получили 9 СПоК. |
| 12.2.Предоставление финансовой поддержки малым формам хозяйствования на создание и развитие сельскохозяйственного бизнеса и потребительской кооперации | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | В 2019 году 30 субъектов малого и среднего предпринимательства получили финансовую поддержку из бюджетов всех уровней на сумму 11,3 млн. рублей |
| 12.3.Размещение в сети Интернет на сайте администрации района актуальной информации о доступных мерах поддержки малых форм хозяйствования и порядке ее получения | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Информация о мерах, видах и условиях оказания поддержки размещена на официальном сайте администрации района http://www.admdobrinka.ru. |
|  | 13.Рынок сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации | | | | | | |
| 13. | Рост объема фонда финансовой взаимопомощи всех кредитных потребительских кооперативов, процентов | 100,5 | 102,4 | 13.1.Размещение и актуализация реестра организаций, находящихся на рынке сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации на официальном сайте администрации района с указанием контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Реестр размещен на официальном сайте администрации района <http://www.admdobrinka.ru> раздел  «Экономика» подраздел «Кооперация» |
|  | Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Добринском муниципальном районе | | | | | | |
|  | Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок | | | | | | |
| 14. | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 3 | 3 | Создание условий для формирования конкурентной среды на этапе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2019г. | Главные распорядители бюджетных средств Добринского муниципального района  Главные распорядители бюджетных средств бюджетов сельских поселений  Отдел регулирования закупоккомитета экономики и  инвестиционной деятельности  администрации района | При осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд число участников конкурентных торгов составило 3 единицы |
| 15. | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объёме закупок, рассчитанном с учётом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 60,2 | 78 | Создание условий для обеспечения доступа субъектов МСП и СО НКО к государственным и муниципальным закупкам | 2019г. | Главные распорядители бюджетных средств Добринского муниципального района  Главные распорядители бюджетных средств бюджетов сельских поселений  Отдел регулирования закупок комитета экономики и  инвестиционной деятельности  администрации района | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объёме закупок составило 78% |
| Проведение разъяснительной работы с субъектами малого и среднего предпринимательства с целью расширения их участия в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков | 2019г. | Отдел регулирования закупок комитета экономики и  инвестиционной деятельности администрации района, муниципальные заказчики | На постоянной основе проводилась разъяснительная работа с субъектами малого и среднего бизнеса с целью расширения их участия в закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков |
| Перевод закупок малого объема, осуществляемых у единственного  поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму | 2019г. | Отдел регулирования закупок комитета экономики и  инвестиционной деятельности администрации района, муниципальные заказчики | В целях перевода закупок малого объема, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму, отделом регулирования закупок посредством информационных писем направляемых в адрес муниципальных заказчиков направлялись рекомендации по сокращению осуществляемых закупок по основаниям ч. 1 п. 4, 5 ст.93 Закона о контрактной системе и переводе таких закупок в конкурентную форму. В результате объем закупок малого объема составил в 2019 году 69 млн. рублей, что составило 17 % ко всем закупкам |
| Участие в обучающих мероприятиях для муниципальных заказчиков поактуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | 2019г. | Отдел регулирования закупок комитета экономики и  инвестиционной деятельности администрации района, муниципальные заказчики | Муниципальные заказчики принимали участие во всех обучающих семинарах, проводимых управлением по контролю и регулированию контрактной системы в сфере закупок администрации области |
|  | Снижение административных барьеров | | | | | | |
| 16. | Количество видов услуг для бизнеса, предоставляемых в МФЦ по принципу «одного окна», субъектам МСП, а также гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской деятельности, единиц | 8 |  | Заключение соглашения о взаимодействии между Добринским отделом ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с Администрацией Добринского муниципального района | 2019г. | Администрация Добринского муниципального района  Добринский отдел ОБУ  «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» | Соглашение о взаимодействии между ОБУ «УМФЦ Липецкой области» с администрацией Добринского муниципального района заключено |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия, | Срок исполнения | Исполнители и соисполнители | Информация об исполнении мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | |
| 1. | Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно – консультационной поддержки по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве, мерах и видах  муниципальной (государственной) поддержки | 2019г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | На постоянной основе оказывалась информационно – консультационная поддержка по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве. Проводилась работа по широкому освещению вопросов предпринимательства в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Добринского района в разделе «Малое и среднее предпринимательство». В результате в 2019 году финансовую поддержку получили 25 субъекта из районного и областного бюджета |
| Улучшение деловой среды для субъектов МСП | | | | |
| 2. | Проведение «круглых столов» совещаний и иных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | В 2019 году проводились круглые столы совместно с управлением сельского хозяйства, управлением экономического развития, управлением малого и среднего предпринимательства, управлением потребительского рынка |
| 3. | Проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Добринского муниципального района | 2019-2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | В 2019 году состоялось 4 заседания Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Добринского муниципального района |
| 4. | Организация освещения в СМИ и на официальном сайте администрации района информации о развитии СМСП, пропаганда положительного имиджа субъектов малого и среднего бизнеса | 2019-2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | На официальном сайте администрации Добринского муниципального района и в средствах массовой информации (газета «Добринские вести» для субъектов малого и среднего предпринимательства освещается информации о развитии СМСП, пропаганда положительного имиджа субъектов малого и среднего бизнеса |
| Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования | | | | |
| 5. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Добринского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на постоянной основе | 2019-2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | В 2019 году процедуре оценки регулирующего воздействия были подвергнуты проектов 14 постановлений администрации Добринского муниципального района. По результатам проведенной процедуры сделаны выводы об отсутствии положений, которые вводят избыточные административные и иные обязанности, запреты и ограничения для предпринимателей. |
| 6. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных  правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской инвестиционной деятельности | 2019-2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Проведено 2 экспертизы НПА. |
| Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Добринского муниципального района | | | | |
| 7. | Опубликование информации об объектах недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, выставленных на торги, на официальном сайте администрации Добринского муниципального района | 2019 – 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при реализации муниципального имущества осуществляется в соответствии с законодательством РФ.  Информация о продаже муниципального имущества размещалась в открытом доступе в сети «Интернет» на специализированном сайте www.torgi.gov.ru, на официальном сайте администрации района  www. admdobrinka.ru  С 1 июня 2019 года информация о продаже муниципального имущества размещалась на официальном сайте электронной площадки «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru (размещено 3 извещения в отношении 3 лотов). |
| Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | | | | |
| 8. | Формирование реестра муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, его актуализация | IV квартал 2019 г., далее ежегодно | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района, администрации  сельских поселений | Реестр сформирован и актуализирован |
| 9. | Осуществление контроля за распоряжением, использованием  назначением и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности | постоянно | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района, администрации  сельских поселений | На постоянной основе осуществляется контроль за распоряжением, использованием по назначению и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности |
| Стимулирование новых предпринимательских инициатив | | | | |
| 10. | Привлечение субъектов малого предпринимательства и граждан по обучению навыкам предпринимательской деятельности, оказание информационных и консультационных услуг гражданам, в т. ч среди  молодежи | 2019 - 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | В канун Дня предпринимателя проведены открытые уроки среди старшеклассников на базе **МБОУ «Лицей №1» п. Добринка**и**МБОУ СОШ № 2 п. Добринка.** Проведены экскурсии для школьников на предприятиях малого и среднего бизнеса. Всего в мероприятиях приняло участие более 650 детей. |
| 11. | Информирование субъектов предпринимательской  деятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 2019 - 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства проводится на сходах граждан, на сайте администрации в разделе «Малый бизнес» |
| 12. | Привлечение субъектов малого предпринимательства Добринского муниципального района и самозанятых граждан к получению поддержки в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | 2019 - 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Совместно с управлением по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области проведен бизнес - форум «Реализация национального проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в котором приняли участие более 100 представителей самых разных форм бизнеса, и желающие открыть свое дело.    В рамках Недели предпринимательства и кооперации Липецкой области состоялись встречи на территории Дубовского, Новочеркутинского, Талицкого, Петровского, Добринского, Богородицкого сельсоветов.  В целях повышения управленческих компетенций субъектам малого и среднего предпринимательства организовано бесплатное онлайн-обучение по программе развития навыков предпринимательства «Бизнес класс» на сайте www.business-class.pro, реализуемой ПАО Сбербанк и компанией Google. Обучение прошло 10 человек.  Совместно с центром поддержки предпринимательства Липецкой области были организованы бизнес форум «Предпринимательство», «Как открыть, развить, удержать», бизнес форум по теме «Налогообложение». С целью информирования о современных тенденциях и возможностях ведения бизнеса начинающие предприниматели были приглашены на «Женский бизнес- форум» |
| Повышение цифровой грамотности населения, муниципальныхгражданских служащих и работников бюджетной сферы в рамках соответствующей региональной программы | | | | |
| 13. | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах для государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы | 2019 - 2021 гг. | Органы местного самоуправления, бюджетные учреждения | В 2019 году курсы повышения квалификации прошли 21 муниципальный служащий, 63 работника бюджетной сферы. |
| Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей | | | | |
| 14. | Проведение школьных олимпиад для выявления всестороннего развития и поддержки одаренных детей, мотивации педагогических работников по подготовке обучающихся к участию в областных и Всероссийских олимпиадах школьников по общеобразовательным предметам | 2019 - 2021 гг. | Отдел образования администрации района | В районе разработано Положение о муниципальной работе с одаренными и талантливыми детьми. Олимпиадное движение одно из направлений работы. Оно включает 4 этапа: школьное, муниципальное, региональное, всероссийское. В 2019 году школьном этапе приняли 1492 человек, победителями и призерами стали 709, в муниципальном -346, победителями стали 113. В олимпиаде регионального уровня победителями и призерами стали 7 человек. На постоянной основе проводятся конкурсные мероприятия, направленные на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи на базе школ и учреждений дополнительного образования. |
| 15. | Проведение конкурсных мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи | 2019 - 2021 гг. | Отдел образования администрации района |
| Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Добринского муниципального района | | | | |
| 16. | Размещение на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Перечня имущества, находящегося в собственности Добринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и ведение, актуализация перечня. | 2019 – 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального района, отдел организационно- кадровой работы администрации Добринского муниципального района | Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства приняты в 11 сельских поселениях и в администрации района. Количество объектов имущества, включенные в муниципальные перечни по состоянию на 1 января 2020 года составило 39 объектов, из них 38 - недвижимое имущество. Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства размещены на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и на сайтах сельских поселений. |
| Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда | | | | |
| 17. | Мониторинг состояния трудовых ресурсов района в разрезе сельских поселений. Подготовка прогноза показателей баланса трудовых ресурсов на трехлетний период | 2019 - 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального района | Ежегодно проводится мониторинг состояния трудовых ресурсов Добринского муниципального района в разрезе сельских поселений с целью подготовки прогноза показателей баланса трудовых ресурсов на трехлетний период. Ежеквартально проводится мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, модернизацией производств, внедрением современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие места. За 2019 год создано 294 рабочих мест, в том числе 247 в сфере малого бизнеса |
| 18. | Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, модернизацией производств, внедрением современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие места | 2019 - 2021 гг. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального района |
| Обеспечение обучения муниципальных гражданских служащих Добринского района и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства | | | | |
| 19. | Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и учреждений в  обучающих семинарах по основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, проводимых региональными органами исполнительной власти Липецкой области | 2019 - 2021 гг. | Администрация района,  учреждения администрации района, администрации  сельских поселений | В июне 2019 года два сотрудника администрации Добринского муниципального района прошли обучение в ФГБОУ "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Липецк) по программе «Практика антимонопольного регулирования: актуальные вопросы» |
| Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Добринского муниципального района | | | | |
| 20. | Разработка и утверждение внутренних актов муниципального образования об антимонопольном комплаенсе | 2019 - 2021 гг. | Отдел правовой работы и земельных отношений, комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Разработана нормативно - правовая база в части внедрения системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Добринского муниципального района:  -распоряжение от 22.04.2019г. № 133-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации Добринского района Липецкой области";  - распоряжение от 25.12.2019г. №459-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства";  -распоряжением администрации Добринского муниципального района №480-р от    31.12.2019года «[О создании коллегиального органа по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Добринского муниципального района"](http://www.admdobrinka.ru/content/files/480.pdf) |
| 21. | Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе | не позднее  1 февраля года, следующего  за отчетным | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | Доклад об антимонопольном комплаенсе за 2019 год подготовлен и утвержден коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса (протокол №1 от 30.01.2020года). Доклад размещен на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Экономика» подраздел «Антимонопольный комплаенс» по ссылке http://www.admdobrinka.ru. |
| 22. | Обеспечение размещения на официальном интернет - портале администрации Добринского муниципального района документов и иных материалов, связанных с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса | 2019 г. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации Добринского муниципального района, отдел организационно- кадровой работы администрации района | На официальном сайте администрации Добринского муниципального района создан раздел «Антимонопольный  комплаенс» <http://www.admdobrinka.ru>.  В данном разделе размещается вся необходимая информация и нормативные правовые акты администрации Добринского муниципального района по данному вопросу |
| Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Добринском муниципальном районе | | | | |
| 23. | Создание на официальном сайте администрации Добринского муниципального района информационного раздела, посвященного развитию конкуренции и ведение его в актуальном виде | ежеквартально | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района, отдел организационно- кадровой работы администрации района | На официальном сайте администрации Добринского муниципального района создан и актуализируется информационный раздел «Развитие конкуренции» <http://www.admdobrinka.ru/index_sub22.html>  В данном разделе размещается информация, касающаяся развития конкуренции и внедрения Стандарта развития конкуренции: федеральные, региональные законодательные акты и акты местного самоуправления |
| 24. | Мониторинг мероприятий муниципальной «дорожной карты» и подготовка предложений по ее корректировке | ежегодно | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района | План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Добринском муниципальном районе на 2019-2021 годы утвержден постановлением главы администрации Добринского муниципального района от 28.11.2019 № 957. Отчет о ходе выполнения мероприятий и достижения ключевых показателей развития конкуренции сформирован комитетом экономики и инвестиционной деятельностью и размещен на сайте: <http://www.admdobrinka.ru/index_sub22.html> |
| 25. | Подготовка доклада о результатах внедрения Стандарта в Добринском муниципальном районе (далее - Доклад) и размещение на официальном сайте администрации Добринского муниципального района | Ежегодно,  до 10 февраля года, следующего за  отчетным | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района, органы местного самоуправления Добринского муниципального района | Доклад о состоянии и развитии конкуренции на территории Добринского муниципального района подготовлен и утвержден Координационном Советом по развитию малого и среднего предпринимательства (протокол от 7февраля 2020года). Доклад размещен на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Развитие конкуренции» по ссылке <http://www.admdobrinka.ru/index_sub22.html> |