Итоги реализации муниципального проекта «Социальное дерево» в Добринском муниципальном районе.

 В Добринском муниципальном районе в 2018 - 2020 годах реализован муниципальный проект «Социальное дерево».

Целью проекта было объединение усилий всех ведомств по формированию гражданско – патриотической активности населения муниципалитета, привлечение к активной общественной жизни большего количества жителей, в том числе зрелого возраста.

Все сельские поселения, организации и учреждения приняли участие в запланированных проектом общерайонных мероприятиях, разработали собственные планы нетрадиционных мероприятий, позволяющих привлечь разные возрастные категории для совместной работы по его реализации Координаторы проекта, ответственные исполнители разрабатывали положения мероприятий, акций, конкурсов и т.д., рассылали всем заинтересованным ведомствам и организациям и ежеквартально отчитывались о проведенных мероприятиях.

 За время реализации программы проекта создано 104 клуба по интересам , в т.ч. в учреждениях образования – 31 , 66 клубов - в сельских поселениях, Домах культуры и библиотеках района, 7 клубов - в отделе социальной защиты. В них задействовано 1636 человека (в том числе для граждан старше 60 лет создано 42 клуба с численностью 726 человек).

В рамках работы клубов проведено 712мероприятий гражданско–патриотической направленности силами работников культуры, образования, социальной защиты, администраций сельских поселений. В рамках проекта «Социальное дерево» проведены мероприятия общерайонного значения: акции по сбору луковиц тюльпанов и их высадке для украшения территории п. Добринка и сельских поселений «Цвети, земля!», месячники добрых дел, приуроченный ко Дню пожилых людей. Проведены акции по сбору игрушек и подарков для малообеспеченных семей и детей – инвалидов «В Новый год – с открытым сердцем», проведено множество заседаний клубов по интересам по разным направлениям, в том числе спортивно – развивающим, гостями которых были более 11,5 тысяч взрослых и детей. Для граждан зрелого возраста силами отдела социальной защиты населения проведены лекции психолога, дистанционные экскурсии по памятникам культуры и православным храмам, встречи с работниками МЧС по пожарной безопасности и т.д.

Школьниками образовательных учреждений совместно с отделом социальной защиты, отделом культуры, ГУЗ «Добринская МРБ», ОМВД России по Добринскому району, Добринским церковным округом, военным комиссариатом, комитетом солдатских матерей организованы социальные инициативы «Рождественский подарок», «Шоссе – не космос», «Снежный десант», акции «Дорога к храму», «Милосердие без выходных», «Визит доброты», «Источник бодрости», «Письмо солдату», «Славы предков достойны», мероприятия «Афганистан – память и боль», недели православной культуры.

Проведен сбор материалов по созданию книги о земляках – участниках Великой Отечественной войны «Они сражались за Родину, видеоматериалов для видеофильма «Живите долго, ветераны» к 75 годовщине Победы в ВОВ. Военным комиссариатом района собрано 464 материала о судьбах земляков – участников ВОВ. В образовательных организациях оформлены фотовыставки «Добринка глазами детей и взрослых».

Силами работников учреждений образования и культуры с целью выявления уровня гражданско – патриотической активности проведено широкомасштабное анкетирование населения Добринского муниципального района, в котором приняло участие 15392 человека, это 58 % населения.

По индикатору «Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по гражданско–патриотическому воспитанию» составила 64 % опрошенных.

По индикатору «Доля граждан, регулярно участвующих в работе патриотических клубов, творческих объединений и центров выявлено, что 30 % респондентов принимают участие в их работе и 39 % хотели бы принимать участие.

50 % считают себя социально активными гражданами в соответствии с индикатором «Доля граждан с активной гражданско – патриотической позицией».

В районе отмечается достаточно высокий уровень гражданско – патриотической активности населения.

На территории сельских поселений прошли творческие отчеты глав администраций о реализации проекта «Социальное дерево». Эти отчеты включали создание фотоальбомов о реализации проекта на территории поселения, обмен опытом по решению проблем пожилых людей в поселении, презентации клубов по интересам, в т ч. для людей старше 60 лет, литературно – музыкальные композиции.

 В связи с угрозой распространения короновирусной инфекции в районе в 2020 году многие запланированные мероприятия не были проведены.

Однако проведенная работа по реализации муниципального проекта позволила соединить усилия всех возрастных категорий граждан в общем стремлении сделать свой район привлекательным, жизнь в нем - интересной и яркой, укрепить здоровье граждан, увеличить продолжительность жизни людей и их социальную активность. Поэтому основные цели и задачи проекта выполнены.