ОТЧЕТ

о ходе выполнения мероприятий и достижении установленных целевых

показателей плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию

конкуренции в Добринском муниципальном районе на 2022 – 2025 годы за 1 полугодие 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель мероприятия  | Наименование показателя | Значение показателя | Мероприятия, обеспечивающие достижение целевого показателя | Информация об исполнении мероприятий | Исполнители и соисполнители |
| установлен-ное на 2022 год | достигнутое по итогам 1 полугодия 2022 года |
|  | 1. Рынок услуг дополнительного образования детей |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей, расширение спектра предоставляемых услуг частными организациями дополнительного образования детей | Доля детей, занимающихся в организациях частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, процентов | 2,1 |  2,1 | Систематизация данных об индивидуальных предпринимателях и организациях (кроме государственных и муниципальных), оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей от 5 до 18 лет | Проведен мониторинг организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования. По результатам мониторинга выявлены 3 субъекта малого бизнеса, оказывающих услуги на рынке услуг дополнительного образования детей (репетиторство). | Отдел образования администрации Добринского района |
| Внедрение системы ПФДО в учрежденияхдополнительного образования (нарастающим итогом), единиц | 3 |  3 | Оказание методической и консультативной помощи индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в том числе физическим лицам по вопросам организации образовательной деятельности.  |  На портале «Навигатор дополнительного образования Липецкой области» представлена информация по всем 3 учреждениям дополнительного образования детей: МАО ДО ДЮСШ «Жемчужина» п.Добринка , МБУ ДО ДЮЦ «Ритм» п.Добринка, МАУДО ДООЦ (ФК и с) п.Добринка. Дополнительным образованием на базе сертификатов в рамках ПФДО охвачено 479 детей.За организационно-методической и информационно-консультативной поддержкой никто не обращался. | Отдел образования администрации Добринского района |
|  | 2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами |
|  | Повышение удовлетворенности потребителей и доступности лекарственного обеспечения на территории района, повышение доступности лекарственных препаратов для медицинского применения | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, процентов | 25,2 |  26,2 | 2.1. Формирование и актуализация базы организаций, находящихся на территории Добринского муниципального района на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта) | Сформирован и актуализируется реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами. В реестр включено 8 организаций (ОГУП «Липецкфармация», ООО «Альфа», ООО «Юнафам», ООО «Ясень», ООО «Городская Аптека», ООО «Вита Плюс», ООО «Тандер», ООО «Мфармация». Количество аптечных точек -17, в том числе 11 частной формы собственности. В условиях отсутствия в отдаленных населенных пунктах аптечных организаций реализация лекарственных препаратов обеспечивается медицинскими учреждениями, подведомственными ГУЗ «Добринская ЦРБ». В настоящее время количество объектов розничной торговли лекарственными средствами на базе фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной практики в отдаленных населенных пунктах, в которых отсутствуют иные аптечные организации, составляет 25 ед. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района, государственные учреждения здравоохранения, частные фармацевтические организации |
|  | 3. Рынок ритуальных услуг |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг, повышение качества предоставления ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентовДоля созданных и размещенных реестров кладбищ и мест захоронений на них на портале государственных и муниципальных услуг от общего количества существующих кладбищ, процентов | 100 | 100 | 3.1.Формирование и актуализация статистической базы организаций, находящихся на рынке ритуальных услуг Добринского муниципального района, с указанием видов деятельности и контактной информации (адрес, телефон, электронная почта)3.2.Организация инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них3.3. Ведение реестра кладбищ и мест захоронений с размещением  реестра на региональном портале государственных и муниципальных услуг и информирование населения о создании реестра3.4.Размещение на региональных порталах государственных и муниципальных услуг реестров хозяйствующих субъектов, имеющих право на оказание услуг по организации похорон | Актуализация реестра хозяйствующих субъектов на рынке ритуальных услуг. На 01.07.2022года на рынке ритуальных услуг Добринского района осуществляют деятельность индивидуальные предприниматели (ИП Распопов А, ИП Гнездилов А.А., ИП Тарасов Е.) и ООО «Добринкабытсервис», которое оказывает комплекс ритуальных услуг: организует похороны умерших, продажа товаров для погребения. Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг составляет 100%.В стадии исполнения.Проводиться работа по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них.Мероприятия запланированы в 2023 году.Мероприятия запланированы в 2023-2025 годах. | Отдел жилищно-коммунального хозяйстваотдел жилищно-коммунального хозяйства, администрации сельских поселенийОтдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  | 4.Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке дорожной деятельности, за исключением проектирования.Определение мер оптимизации условий проведения конкурсных процедур, повышения качества управления закупками в сфере дорожного строительства  | Доля организаций частной формы собственности в сфере дорожной деятельности (за исключением проектирования), процентов | 100 | 100 | 4.1.Проведение конкурсных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт автомобильных дорог муниципального значения4.2.Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынке и анализ полученных эффектов от принятых мер | Для хозяйствующих субъектов всех форм собственности обеспечены равные условия деятельности на товарном рынке в соответствии с Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».В1 полугодии 2021 году проведено 15 конкурентных закупки. По результатам проведённых электронных аукционов заключено 15 контрактов на выполнение работ по ремонту дорог местного значения: ОАО «Дорожно - строительный трест №2 г. Гомель», ООО «Космос», ООО «Центрдорстрой», ООО «Спецстрой», ООО «АЙ-Групп», ООО «Строительная компания Липецк», ООО «Альянс-К», ООО «Дан-Трест»,ООО «Проект №1», ООО «Конти».  | Отдел архитектуры и строительства администрации района |
|  | 5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |
|  | Повышение эффективностисистемы теплоснабжения в Добринском муниципальном районе, сохранение достигнутого уровня развития конкуренции на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии), процентов | 100 | 100 | 5.1.Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Добринского муниципального района»муниципальной программы «Обеспечение населения Добринского муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ Добринского муниципального района5.2. Заключение концессионных соглашений в отношении муниципальных объектов систем теплоснабжения | На рынке теплоснабжения (производство тепловой энергии) деятельность  осуществляют две организации частной формы собственности: ПАО «Добринский сахарный завод», ООО «Атлас» г. Грязи. ПАО "Добринский сахарный завод" реализует тепловую энергию ООО УК «Кристалл». В отчетном периоде профинансированы мероприятия на содержание и тепло, энергоснабжение котельных муниципальных зданий в сумме 1,6 млн. руб.Концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения за 1 полугодие 2022 не заключались. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
|  | 6.Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |
|  | Развитие конкуренции на рынке благоустройства городской среды, повышение комфортности городской среды | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 100 | 100 | 6.1.Формирование и актуализация статистической базы организаций выполнения работ по благоустройству городской среды6.2. Проведение открытыхконкурсов на право проведения работ по благоустройствугородской среды.6.3.Мониторинг выполнения работ по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий (центральные площади, парки и др.), дворовых территорий | В районе созданы благоприятные условия по содействию развитию конкуренции на рынке благоустройства городской среды. Закупка работ по благоустройству городской среды осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По состоянию на 1 июля 2022 года на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды Добринского района деятельность осуществляли 9 хозяйствующих субъектов, выбранные по итогам конкурсных процедур: ООО «ДАН-ТРЕСТ» (устройство тротуара по ул. Воронского п. Добринка, устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории района); ИП Даврешян С.М.( устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории с. Новочеркутино, с. Александровка, п. им. Ильича); ИП Даврешян С.М.(устройство контейнерных площадок для сбора ТКО на территории  с . Павловка);ООО «Меридиан» (установка остановочных павильонов в п. Добринка); ООО «Агрострой» (обустройство парка по ул. Октябрьской п. Добринка (третий этап); ООО «Гранит» (устройство площадок ТКО Мазейский сельсовет); ООО «Диксет» (обустройство сквера по ул. Интернациональная с. Александровка Новочеркутинский сельсовет); ООО «Диксет» (обустройство сквера по ул. Центральная в с. Новочеркутино). | Отдел архитектуры и строительства администрации района, органы местного самоуправления Добринского муниципального районаОрганы местного самоуправления Добринского муниципального районаОтдел архитектуры и строительства администрации района, органы местного самоуправления Добринского муниципального района |
|  | 7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме |
|  | Улучшение качества оказываемых населению услуг и уменьшение числа жалоб жителей по вопросам содержания и эксплуатации МКД | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, процентов | 100 | 100 | 7.1.Проведение мониторингадеятельности существующихорганизаций, выполняющихработы по содержаниюобщего имуществасобственников помещений в МКД анализ полученных эффектов от принятых мер7.2. Проведение отбора управляющих организаций для управления многоквартирными домами путем проведения открытого конкурса7.3.Участие в информационных курсах, семинарах для председателей товариществ собственников жилья, управляющих компаний по изменениям в сфере жилищного законодательства, в том числе по управлению МКД | На рынке выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме деятельность осуществляют организации частной формы собственности: ООО «УК Кристалл». В отчетном периоде отбор управляющих организаций для управления многоквартирными домами не проводился (проведен в 2020 году сроком на 3года). В 1 полугодии 2022 года участие в обучающих семинарах не принимали.  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации районаОрганы местного самоуправления администрации районаОтдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
|  | 8. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |
|  | Развитие добросовестной конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок с сохранением достигнутого уровня развития конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 100 | 100 | 8.1. Переход на контрактную систему закупок работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам, в соответствии с ч.ч.9,9.1 ст.39 Федерального закона от 13 июля 2021№ 220-ФЗ" Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским надземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ"8.2.Размещение в открытом доступе в сети Интернет информации о планируемом проведении в соответствии с действующим законодательством РФ открытых конкурсных процедур (конкурсов, аукционов) среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере регулярных перевозок автомобильным транспортом | Проведен открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам. Информация о проведении конкурса размещена в ЕИС «Закупки» [www.zakupki.gov.ru](https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html). По итогам конкурса заключен муниципальный контракт №30 от 27.06.2022 с ОАО «Добринское АТП» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам для нужд Добринского муниципального района Липецкой области: Добринка-Киньшино, Добринка- П.Отдел, Добринка - Пл.Вершина, Добринка-Отскочное, Добринка-Отскочное, Добринка-Дубовое, Добринка-Ольховка, Добринка-Белоносовка, Добринка- Алексеевка, Добринка- Воскресеновка, Добринка(кольцевой), Добринка (АС-СОМ-АС).Цена контракта 3499 тыс.руб. Срок выполнения работ по контракту 01.07.2022г.-31.10.2022г. | Отдел архитектуры и строительства администрации района |
|  |  |  |  |  | 8.3.Осуществление закупок на конкурентной основе у субъектов малого предпринимательства в сфере регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам8.4.Формирование сети регулярных маршрутов с учетом предложений, изложенных в обращениях негосударственных перевозчиков8.5Мониторинг пассажиропотока и потребностей района в корректировке существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов | ОАО «Добринское АТП» относится к субъекту малого бизнеса и внесено в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.Предложения не поступали. Корректировка существующей маршрутной сети и создание новых маршрутов не планируется. |  |
|  | 9. Рынок легкой промышленности |
|  | Создание условий для производства российских товаров, способных эффективно конкурировать с зарубежными аналогами на внутреннем и внешнем рынках, сохранение доли частного бизнеса в отрасли | Доля организаций частной формы собственности в сфере легкой промышленности, процентов | 100 | 100 | 9.1.Формирование и актуализация реестра хозяйствующих субъектов легкой промышленности | Легкая промышленность Добринского муниципального района представлена предприятиями, относящимися к ВЭД «производство спецодежды», «производство прочей одежды и аксессуаров одежды», «Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды».По состоянию на 1.07.2022года в реестр хозяйствующих субъектов легкой промышленности включены субъекты малого предпринимательства: ИП Глотова Т.А., ООО «Добринская швейная фабрика», ООО «Спецснаб», ИП Хайитбаева М.Н.  | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | 10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции. |
|  | Создание условий для развития конкуренции на рынке реализации сельскохозяйственной продукции | Доля сельскохозяй-ственных потреби-тельских кооперативов в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции, процентов | 2,2 |  2,1 | 10.1.Оказание консультационной помощи предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий, грантовой поддержки10.2. Размещение информации о существующих мерах государственной поддержки участников рынка реализации сельскохозяйственной продукции и порядке ее получения | На постоянной основе оказывается консультационная помощь предприятиям малых форм хозяйствования по вопросам предоставления субсидий, грантов. В 1 полугодии 2022года оказана финансовая поддержка 15 субъектам на сумму 4,7 млн.руб. Информация о мерах государственной поддержки и порядки их получения доступны на сайте администрации Добринского муниципального района<http://www.admdobrinka.ru/index_p_7_p_2.html>,также разосланы на электронные почты сельхозтоваропроизводителей. | Отдел сельского хозяйстваКомитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | Обеспечение рынков сбыта и продвижение продукции местных товаропроизводителей, территориальной и ценовой доступности товаров населения | Количество проведенных универсальных ярмарок, в том числе в сельских поселениях района | 3 |  3 | 10.3.Привлечение местных товаропроизводителей (КФХ, ЛПХ, сельскохозяйственных кооперативов и т.д) к участию универсальных ярмарках | За отчетный период проведено 2 – областных ярмарки в п. Добринка, с. Талицкий Чамлык и муниципальная ярмарка в п. Петровский. В ярмарках приняли участие 2КФХ, 12 ЛПХ, 3 сельскохозяйственных кооператива.  | Отдел сельского хозяйстваКомитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | 10.4.Предоставление торговых мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей на бесплатной основе на универсальных ярмарках | Торговые места предоставляются бесплатно. | Отдел сельского хозяйстваКомитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | Увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов, и торговых мест по сравнению с 2021 годом на 10% |  355 |  355 | 10.5.Подготовка предложений по изменению схем размещения нестационарных торговых объектов;утверждение администрацией Добринского района актуализированныхсхем размещения нестационарных торговых объектов | В 1 полугодии 2022 года изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов не вносились.  | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | Системные мероприятия по содействию развития конкурентной среды в Добринском муниципальном районе |
|  | Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок |
|  | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 3 |  3 | Создание условий для формирования конкурентной среды на этапе определения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | При осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд число участников конкурентных торгов составило 3ед. | Главные распорядители бюджетных средств Добринского муниципального района Главные распорядители бюджетных средств бюджетов сельских поселений |
|  |  | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объёме закупок, рассчитанном с учётом требований части 1.1 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», процентов | 73 |  73,4 | Создание условий для обеспечения доступа субъектов МСП и СО НКО к государственным и муниципальным закупкам | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов МСП и СО НКО в совокупном объеме закупок 73,4%. |  |
|  |
|  |  |  |  | Участие в обучающих мероприятиях для муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе всфере закупок товаров, работ, услуг | В 1 полугодии 2022 года муниципальные заказчики приняли участие в 9 вебинарах по вопросам закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Также 11 сотрудников администрации района и подведомственных учреждений прошли курсы повышения квалификации и получили удостоверение.  | Отдел регулирования закупок комитета экономики иинвестиционной деятельности администрации района, муниципальные заказчики |

 Системные мероприятия по содействию развития конкурентной среды в Добринском муниципальном районе

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия,  | Ключевое событие/результат | Информация об исполнении мероприятий за 1 полугодие 2022года | Исполнители и соисполнители |
|  | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. | Поддержка предпринимательских инициатив, оказание информационно – консультационной поддержки по вопросам ведения предпринимательской деятельности, мерах и видах муниципальной (государственной) поддержки | Повышение уровня информированности действующих и потенциальных субъектов МСП о расширении мер государственной поддержки,содействие в получении финансовой поддержки | На постоянной основе проводилась информационно – консультационная работа по вопросам поддержки предпринимательства: ведения предпринимательской деятельности, изменений в законодательстве. Проводилась работа по широкому освещению вопросов предпринимательства в средствах массовой информации, вывешивания объявлений в местах массового скопления людей и на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Малый бизнес». | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
| 2. | Формирование положительного образа предпринимателя | Популяризация предпринимательства в районе, а также вовлечение различных категорий граждан, в том числе самозанятых граждан, в сектор МСП | В рамках популяризации предпринимательства участие и победители в конкурсах «Молодой предприниматель России», «Лидер малого и среднего бизнеса», чествование предпринимателей на «День предпринимателя», «День торговли», «День кооперации», освещение в СМИ и на сайте. |
|  | Улучшение деловой среды для субъектов МСП |
| 3. | Проведение «круглых столов» совещаний и иных мероприятий по вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства | Популяризация предпринимательства вДобринском муниципальном районе, вовлечение различных категорий граждан, в том числе самозанятых граждан, в сектор МСП | На еженедельной основе встреча главы администрации района с предпринимателями, работа «Бизнес-кураторства», ежемесячная встреча органа прокуратуры с предпринимательским сообществом. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
| 4. | Проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Добринского муниципального района |  |  Состоялось одно заседание Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Добринского района. Повестка дня – Утверждение Доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Добринского муниципального района за 2021год. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
| 5. | Организация освещения в СМИ и на официальном сайте администрации района информации о развитии СМСП, пропаганда положительного имиджа субъектов малого и среднего бизнеса | Популяризация предпринимательства в Добринском муниципальном районе, вовлечение различных категорий граждан, в том числе самозанятых граждан, в сектор МСП | На постоянной основе размещение информации на официальном сайте администрации района, в средствах массовой информации (газета «Добринские вести»), в соцсетях об имущественной и финансовой поддержке, популяризации успешных предпринимателей. |
| 6. | Предоставление информационно-консультационных услуг самозанятым гражданам | Повышение уровня информированности самозанятых граждан | На постоянной основе оказание информационно-консультационных услуг. |
|  | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования |
| 7. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативно-правовых актов Добринского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Заключение об оценке регулирующего воздействия, уведомление об итогах публичных консультаций | За отчетный период проведено 6 процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 2 экспертизы действующих нормативных правовых актов. Избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности не выявлены.Информация в сфере оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов регулярно размещается на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Оценка регулирующего воздействия и экспертиза»:http://www.admdobrinka.ru/index\_p\_7\_sub2.html | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Добринского муниципального района |
| 8. | Определение состава муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, с реализацией в указанных целях, в том числе следующих мероприятиях:а) составление плана - графика полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за хозяйствующими субъектами и учреждениями б) проведение инвентаризации муниципального имущества, определение муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категориям имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; в) включение указанного в подпункте «б» имущества в программу (план) приватизации или в план по перепрофилированию имущества | Сформировать переченьмуниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Проводится работа по формированию перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления. | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 9. | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: а) размещение в открытом доступе информации о реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной собственности б) организация и проведение публичных торгов по реализации имущества, указанного в настоящем пункте перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) | Обеспечить приватизацию либо перепрофилирование (изменение целевого назначения имущества) муниципального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления | Информация о приватизации муниципального имущества размещается на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в разделе «Конкурсы и аукционы».В 1 полугодии 2022 года публичные торги по реализации имущества (изменение целевого назначения имущества) не проводились. | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 10. | Разработка и утверждение единых показателей эффективности использования муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне, так и закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями | Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | Принято постановление администрации Добринского муниципального района Липецкой области от 28.08.2020г. №585 «Об утверждении методики оценки эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности Добринского муниципального района». | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 11. | Обеспечение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | Вся информация о продаже муниципального имущества публикуется на едином официальном сайте www.torgi.gov.ru, на электронной площадке - универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» <https://www.sberbank-ast.ru/> (торговая секция «Приватизация, аренда и продажа прав»), на официальном сайте администрации Добринского муниципального района http://www.admdobrinka.ru/index\_p\_8.html. | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
|  | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |
| 12. | Формирование реестра муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере, его актуализация | Формирование перечня муниципальных объектов в социальной сфере | Перечень сформирован и ведется на постоянной основе. | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
| 13. | Осуществление контроля за распоряжением, использованием и сохранностью имущества, находящегося в муниципальной собственности | Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | На постоянной основе осуществляется контроль за распоряжением, использованием по назначению и сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности. | Отдел имущественных и земельных отношений администрации района |
|  | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпринимательства»  |
| 14. | Оказание финансовой поддержки СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории района | Содействие развитию немуниципальных социально ориентированных некоммерческих организаций | На странице официального сайта администрации Добринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе по ссылке: <http://www.admdobrinka.ru/index_sub19.html> размещен реестр **социально ориентированных некоммерческих организаций района. С**оциально ориентированным некоммерческим организациям оказывается имущественная, информационная и консультационная поддержка.Финансовая поддержка СОНКО в 1 полугодии 2022 года не предоставлялась. | Отдел организационно-кадровой работы администрации района |
| 15. | Содействие получению финансовой поддержки субъектами МСП, относящимися к категории «социального предпринимательства» | Содействие развитию«социального предпринимательства» | На территории района очередной год подтвердили статус «социального предприятия» СКПК 2 уровня «Альянс», ИП Козлова К. С. Финансовая поддержка не оказывалась из-за отсутствия заявок.  | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
|  | Стимулирование новых предпринимательских инициатив |
| 16. | Проведение массовых мероприятий (семинары, встречи и т.п.), в том числе для начинающих предпринимателей, лиц, желающих начать свой бизнес, молодежи | Привлечение к участию в проводимых мероприятиях предпринимателей, в том числе начинающих, молодежи, а также лиц, желающих начать свой бизнес | Проведение встреч, семинаров с самозанятыми, физическим лицами, предпринимателями по вопросам развития собственного бизнеса. | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
| 17. | Информирование субъектов предпринимательскойдеятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, принятие участие в данных мероприятиях субъектов малого предпринимательства Добринского муниципального района  | Создание условий для развития субъектов предпринимательства | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мероприятиях, проводимых региональными центрами поддержки и развития малого и среднего предпринимательства проводится на сходах граждан, на сайте администрации в разделе «Малый бизнес», посредством размещения информации в районной газете «Добринские вести», а также путем адресной работы с предпринимателями с использованием электронной и телефонной связи. |  |
|  |  Повышение цифровой грамотности населения, муниципальных гражданских служащих и работников бюджетной сферы |
| 18. | Участие в курсах повышения квалификации, семинарах для муниципальных служащих и работников бюджетной сферы | Профессиональное развитие государственных гражданских служащих и работников бюджетной сферы | В отчетном периоде курсы повышения квалификации прошли 14 муниципальных служащих. | Органы местного самоуправления, бюджетные учреждения |
|  |  Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей |
| 19. | Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление, одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей  | Организация и проведение мероприятия, направленные на выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей | Проведение на постоянной основе олимпиады, конкурсы, смотры, направленных на выявление, одаренных детей и молодежи.  | Отдел образования администрации района |
|  |  Обеспечение равных условий доступа к информации о государственном имуществе Добринского муниципального района |
| 20. | Опубликование и актуализация на официальном сайте администрации Добринского муниципального района в информационно-коммуникационной сети «Интернет» Перечня имущества, находящегося в собственности Добринского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | Дополнение Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Добринского муниципального района, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам | По состоянию на 01.07.2022 общее количество муниципальных объектов недвижимости, включенных в Перечень составляет 58 объектов. В отчетном периоде дополнительно включено три объекта (земельные участки) (Постановление 521 от 16.06.2022г. «О внесении изменений в постановление администрации Добринского муниципального района от 03.02.2021г. №82 (ред. от 21.01.2022г. №75) «Об утверждении Перечня муниципального имущества Добринского муниципального района, предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднегопредпринимательства и физическим лицам, неявляющимися индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Предоставлено в аренду субъектам малого предпринимательства 18 объектов и 5 самозанятым гражданам. |  |
|  |  Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда |
| 21. | Мониторинг состояния трудовых ресурсов района в разрезе сельских поселений. Подготовка прогноза показателей баланса трудовых ресурсов на трехлетний период | Проведение мониторинга трудовых ресурсов, составление прогноза баланса трудовых ресурсов | Ежегодно проводится мониторинг состояния трудовых ресурсов Добринского муниципального района в разрезе сельских поселений.Разработан Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов на 2023-2025 годы. | Главный специалист-эксперт по труду и занятостиадминистрации района |
| 22. | Мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, модернизацией производств, внедрением современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие места |  | Администрацией района на постоянной основе проводится мониторинг рабочих мест, создаваемых в связи с вводом новых производственных мощностей, модернизацией и реструктуризацией производств, внедрением современных технологий, расширением производства и трудоустройством граждан на указанные рабочие места. В отчетном периоде создано 50 новых рабочих мест: ООО «Восход», ООО «Добрыня», ООО «Бетагран Липецк», ООО «Петровский Агрокомплекс». 90 рабочих мест создано в сфере малого бизнеса.  |
|  | Обеспечение обучения муниципальных гражданских служащих Добринского района и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства |
| 23. | Участие муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников их подведомственных предприятий и учреждений в обучающих семинарах по основам государственной политики в области развития конкуренции и антимонопольного законодательства РФ, проводимых региональными органами исполнительной власти Липецкой области | Повышение компетенции муниципальных служащих и работников подведомственных предприятий и учреждений основам государственной политики в сфере развития конкуренции и антимонопольного законодательства в целях недопущения возможных нарушений | В 1полугодии 2022года прошли обучение в АНО ДПО «Институт современных образований» г. Воронеж по программе «Управление государственными и муниципальными закупками» 11 сотрудников администрации района и подведомственных учреждений. | Администрация района,учреждения администрации района |
|  | Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства Добринского муниципального района |
| 24. | Обеспечение функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в Администрации Добринского муниципального района | Профилактика нарушений антимонопольного законодательства, снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны  ОМСУ к 2025 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом | Администрацией разработаны и утверждены нормативные акты, карты рисков нарушений антимонопольного законодательства, планы мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства на 2022год, которые размещены на официальном интернет-сайте муниципального района http://www.admdobrinka.ru/index\_p\_7\_sub4.html в разделе «Антимонопольный комплаенс».Доклад «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности администрации Добринского муниципального района требованиям антимонопольного законодательства» будет подготовлен по итогам за 2022 год. | Администрация Добринского муниципального района. |
|  |  Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Добринском муниципальном районе |
| 25. | Поддержка в актуальном состоянии раздела о реализации мероприятий государственной политики по развитию конкуренции на официальном сайте администрации Добринского муниципального района  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе в части реализации государственной политики по содействию развитию конкуренции | На официальном сайте администрации Добринского муниципального района создан раздел «Развитие конкуренции» по адресу: http://www.admdobrinka.ru/index\_sub22.html, который своевременно актуализируется необходимой информацией.  | Комитет экономики и инвестиционной деятельности администрации района |
| 26. | Мониторинг мероприятий муниципальной «дорожной карты» и подготовка предложений по ее корректировке | В 1 полугодии 2022 года корректировки не вносились. |
| Доклад о результатах внедрения Стандарта в Добринском муниципальном районе будет подготовлен по итогам 2022года. |
| 27. | Подготовка доклада о результатах внедрения Стандарта в Добринском муниципальном районе и размещение на официальном сайте администрации Добринского муниципального района |