## Лист1
Приложение 7
Отчет о ходе выполнения муниципальной программы "Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2015-2020 годы" за счет средств муниципального бюджета за 1 квартал 2015года.
№п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы отчетного периода 1 квартал 2015 год | [8 empty] | Причины низкого освоениясредств районного бюджета*
|  |  | Годовой план | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Факт | % исполнения
|  |  |  | год | год | год | год | год | год
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6
| Программа " Развитие социальной сферы Добринского муниципального района на 2015-2020 годы " | 3: Всего; 4: 39974.5; 6: 8814.2 | 22.0496
| Подпрограмма 1" Духовно- нравственное и физическое развитие жителей Добринского муниципального района " | ВСЕГО | 1182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 3.8409
Соисполнитель:
|  | отдел образования администрации Добринского муниципального района | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4 | 4.0536
| Основное мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на приобретение населения района к регулярным занятиям физической культырой и спортом | 3: отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 1000; 6: 45.4 | 4.54
| Основное мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения среди населения | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 6; 6: 0 | 0
|  | 3: отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 40; 6: 0 | 0
|  | 3: отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 21; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие Организация и проведение мероприятий, направленных для повышения гражданской активности и ответственности молодежии развитие молодежногои детского движения | 3: отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 80; 6: 0 | 0
|  | 3: отдел образования администрации Добринского муниципального района; 4: 35; 6: 0 | 0
| Подпрограмма 2" Развитие и сохранение культуры Добринского муниципального района " | ВСЕГО | 28820.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955.8 | 24.1346
Соисполнитель:
|  | Отдел культуры администрации Добринского муниципального района | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 24.103
|  | МАУК "Добринский МЦКД" | 8470.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.5 | 28.5294
|  | МБУК "Добринская ЦМБ" | 13694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949.5 | 21.5386
|  | МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . | 5569.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.8 | 23.8397
| Основное мероприятие 1. "Материально- техническое оснащение учреждений культуры" | 3: МАУК "Добринский МЦКД"; 4: 70; 6: 0 | 0
| Приобретение одежды сцены, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, специализированной мебели. | 3: МАУК "Добринский МЦКД"; 4: 70; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 2.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального района на уровне, позволяющем формировать духовно- эстетические потребности общества. | 3: МАУК "Добринский МЦКД"; 4: 8400.2; 6: 2416.5 | 28.7672
| 2.1.Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012года№597 " О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | 3: МАУК "Добринский МЦКД"; 4: 5343.2; 6: 1687.9 | 31.5897
| 2.2.Заключение гражданско- правовых договоров на оказание услуг | 3: МАУК "Добринский МЦКД"; 4: 788.5; 6: 183.5 | 23.272
| 2.3.Содержание и обеспечение деятельности, безопасности помещений, территории культурно-досугового центра, автотранспорта | 3: МАУК "Добринский МЦКД"; 4: 2268.5; 6: 545.1 | 24.0291
| Основное мероприятие 3. Приобретение специализированного транспорта и звукотехнического оборудования для передвижного клуба по обслуживанию сельского населения муниципального района. | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 140; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 4. Организация и проведение межрегионального фестиваля в целях развития событийного туризма на территории муниципального района. | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 40; 6: 0 | 0
| 4.1. Организация и проведение ежегодного межрегионального фестиваля народного творчества "Поет гармонь над Битюгом" | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 40; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 5. Межрегиональное сотрудничество, организация обменных концертов на территории муниципального района | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 30; 6: 0 | 0
| 5.1.Привлечение Липецкой областной филармонии для организации концертов в муниципальном районе в целях эстетического воспитанияи продвижения классического искусства | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 30; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 6. Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности. | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 515.5; 6: 0 | 0
| 6.1. Комплектование и техническая обработка библиотечного фонда | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 265.5; 6: 0 | 0
| 6.2. Осуществление подписки на периодические издания для предоставления пользователями библиотеки | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 250; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 7. Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 12861.9; 6: 2912.8 | 22.6467
| 7.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7мая 2012года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 12503; 6: 2912.8 | 23.2968
| 7.2.Заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг. | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 183; 6: 0 | 0
| 7.3.Ведение бюджетного, налогового учета, обеспечение исполнения смет доходов и расходов, предоставление отчетности | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 175.9; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 8. Повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства. | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 7; 6: 0 | 0
| 8.1.Обеспечение участия работников библиотеки в мероприятиях по переподготовке и повышению квалификации кадров | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 7; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 9. Внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 309.6; 6: 36.7 | 11.854
| 9.1.Приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения для участия в корпоративном проекте по внедрению программного продукта Орас Global | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 5; 6: 0 | 0
| 9.2.Обеспечение доступа пользователей к информационным ресурсам через Интернет (оплата за услуги связи). | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 280; 6: 36.7 | 13.1071
| 9.3.Обслуживание компьютерной техники и оргтехники. | 3: МБУК "Добринская ЦМБ"; 4: 24.6; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 10. Обеспечение и организация учебного процесса, содержание учреждений дополнительного образования в сфере культуры. | 3: МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой .; 4: 5569.7; 6: 1327.8 | 23.8397
| 10.1. Оплата труда работников муниципальных учреждений в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7мая 2012года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". | МБОУ ДОД "Добринская ДШИ им.Н.А.Обуховой . | 4443 | 3943 | 4443 | 4443 | 4443 | 4443 | 4443 |  | 0
| Основное мероприятие 11Повышение эффективности управленческих решений в области культуры | 3: Отдел культуры администрации Добринского муниципального района; 4: 877; 6: 262 | 29.8746
| Подпрограмма 3 ."Социальная поддержка граждан и реализация семейно-демографической политики Добринского муниципального района ". | ВСЕГО | 9971.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 18.1816
Соисполнитель:
|  | Администрация Добринского муниципального района | 9758.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801 | 18.4557
|  | Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5.6312
| Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3. Доплаты к пенсиям муниципальным служащим района. | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 5400; 6: 1145.9 | 21.2204
| Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 3.Информирование населения осоциально-экономическом и культурном развитиии (Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания МАУ "Редакция газеты "Добринские вести") | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 3378; 6: 636 | 18.8277
| Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3. Мероприятия по социально-экономическому развитию района | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 700; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 4 задачи 1 подпрограммы 3.. Фельдшерское сопровождение больных с почесной недостаточностью в Липецкую ОКБ для проведения процедуры гемодиализа инвалидам 1-3группы. | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 626; 6: 143.8 | 22.9712
| Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3.Единовременная выплата на рождение ребенка | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 0; 6: 0 | #DIV/0!
| Основное мероприятие 6 задачи 1 подпрограммы 3.Проведение торжественных мероприятий, направленных на повышение престижа благополучных семей и общественной значимости труда родителей по воспитанию детей. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 213.1; 6: 12 | 5.6312
в том числе :
| Подписка на газету "Золотой ключик" | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 32; 6: 0 | 0
| Проведение районного праздника посвященного Дню Отца. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 12; 6: 12 | 100
| Проведение праздника посвященного Всероссийскому Дню Матери. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 17; 6: 0 | 0
| Проведение районного праздника Международному Дню семьи. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 22; 6: 0 | 0
| Проведение районной акции в защиту жизни, не рожденных детей "Мама, подари мне жизнь". | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 10; 6: 0 | 0
| Проведение районного смотра-конкурса "Лучшее деревенское подворье среди многодетных семей" | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 11; 6: 0 | 0
| Проведение праздника, посвященному Новому учебному году. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 17; 6: 0 | 0
| Приобретение Новогодних подарков детям до 14 лет. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 5; 6: 0 | 0
| Проведение районнного праздника , супружеской любви и семейного счастья" в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 8; 6: 0 | 0
| Проведение районного праздника "День защиты детей". | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 36; 6: 0 | 0
| Проведение районного праздника, посвященного Дню защиты детей (торжественный прием у главы администрации района). | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 42.1; 6: 0 | 0
| Участие в областном празднике, посвященном Дню защиты детей. | 3: Отдел молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма администрации Добринского района; 4: 1; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы3 Проведение торжественных мероприятий для детей,оставшимся без попеченияродителей и дляопекунских и приемных детей | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 106.5; 6: 0 | 0
| Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3 Возмещение затрат Добринскому районному потребительскому обществу за оказание услуг распределению гуманитарной помощи малообеспеченным гражданам и гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации пунктом социальной помощи «Милосердие» | 3: Администрация Добринского муниципального района; 4: 174; 6: 19.1 | 10.977
* 1Указывается причина низкого освоения средств районного бюджета при кассовых расходах менее 95% - по итогам отчетного года.
Начаотник отдела культуры администрации Добринского района
__________________________В.П.Першин.
06.04.2015г.